|  | УТВЕРЖДАЮ ИП глава КФХ ___________________ «07» апреля 2017 г. М.П. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

БИЗНЕС-ПЛАН

по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства

Выращивание зерновых и технических культур

(наименование проекта)

___________________________________________________

(наименование муниципального района Ростовской области)

Подготовлен __________________

2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- |
| 1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ ПРОЕКТА | 3 |
| 2. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА | 6 |
| 3. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 6 |
| 4. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ | 10 |
| 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН | 11 |
| 6. МАРКЕТИНГ И СБЫТ ПРОДУКЦИИ | 24 |
| 7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | 26 |
| 8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | 27 |
| 9. АНАЛИЗ РИСКОВ | 30 |
| 10. ПОТРЕБНОСТЬ В КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВАХ И И ЗАЛОГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 33 |
| 11. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА | 33 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | 34 |

- ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ ПРОЕКТА

|  | - Категория сведений | - показатель |
| --- | --- | --- |
| - I | - Сведения о заявителе |  |
|  | - Фамилия |  |
|  | - Имя |  |
|  | - Отчество |  |
|  | - Дата рождения |  |
|  | - Место рождения | - Ростовской обл. |
|  | - Семейное положение | - женат |
|  | - Количество детей в семье, - из них несовершеннолетних | - 1, - 1 |
|  | - Место работы |  |
|  | - Какой предпринимательской деятельностью занимались до участия в конкурсе на получение гранта | - - |
|  | - Наименование предпринимательской структуры учредителем (участником) которой является заявитель | - - |
|  | - Образование заявителя (дата выдачи, № диплома, наименование учебного заведения) | - Высшее, - Донской государственный аграрный университет) |
|  | - Опыт работы в сельскохозяйственном производстве (указать сколько лет) | - 14 лет |
|  | - ИНН организации | - - |
| - II | - Гражданство заявителя | - РФ |
| - III | - Данные документа, удостоверяющего личность заявителя | - паспорт |
|  | - Серия, номер |  |
|  | - Дата выдачи |  |
|  | - Кем выдан |  |
| - IV | - Фактическое место проживания в Российской Федерации |  |
|  | - Субъект Российской Федерации | - Ростовская область |
|  | - Наименование муниципального образования |  |
|  | - Наименование сельского поселения |  |
|  | - Наименование населенного пункта |  |
|  | - Улица |  |
|  | - Номер дома (домовладения) |  |
|  | - Номер квартиры | - - |
|  | - Номер телефона | - - |
|  | - Номер мобильного телефона |  |
|  | - Адрес электронной почты |  |
| - V | - Сведения о крестьянском (фермерском хозяйстве) |  |
|  | - ОГРНИП |  |
|  | - Дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства | - 07 февраля 2017 г. |
|  | - Серия и номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (Единый государственный реестр юридических лиц) | - - |
|  | - ИНН крестьянского (фермерского) хозяйства |  |
|  | - Основной вид деятельности по ОКВЭД с расшифровкой | - 01.11 - Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
|  | - Номера расчетных счетов в банках (указать все) |  |
|  | - Корреспондентские счета банков |  |
| - VI | - Фактическое местонахождение хозяйства |  |
|  | - Субъект Российской Федерации | - Ростовская область |
|  | - Наименование муниципального образования |  |
|  | - Наименование населенного пункта |  |
|  | - Улица |  |
|  | - Номер постройки |  |
|  | - Кадастровые номера объектов недвижимости | - - |
|  | - Постройки | - - |
|  | - Земельные участки | - - |
| VII | Количество членов К(Ф)Х, включая заявителя, в том числе родственники | - 1 |
|  | (степень родства, Ф.И.О.) | - - |
| VIII | Основные показатели бизнес-плана |  |
|  | Срок окупаемости (год, месяц) | - 3,25 лет |
|  | Общая стоимость реализации мероприятий по созданию крестьянского (фермерского) хозяйства согласно бизнес-плана (тыс.руб.) | - 1666,67 |
|  | в том числе |  |
|  | собственные средства | - 166,67 |
|  | средства гранта | - 1500,00 |
|  | заемные средства | - - |
| - IX | - Согласие на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации (да/нет) | - да |

ИП глава КФХ   ________________

(подпись)          (расшифровка подписи Ф.И.О.)

«____»__________________ 201___г.

М.П.

- РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

2.1. Цель настоящего проекта заключается в расширении деятельности  и привлечении инвестиций в крестьянское фермерское хозяйство по выращиванию зерновых и технических культур, расположенное на территории _____________________ района Ростовской области. Данный бизнес-план разработан с целью обоснования участия в конкурсе на получение государственной поддержки в виде Гранта.

2.2. Задачи проекта заключаются в организации малого предприятия, рентабельного производства зерновых и технических культур, обеспечивающего получение прибыли и увеличение благосостояния главы КФХ и работников.

2.3.  Краткая характеристика проекта.

Законодательной основой реализации проекта являются: ст. 18 Гражданского кодекса Российской Федерации, гл. 23 Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на доходы физических лиц», гл.21 Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на добавленную стоимость», Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве", Постановления Правительства Ростовской области:

от 25.09.2013 № 592 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

от 14.02.2017 № 83 «О порядке предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса» и др.

Социально – экономическая значимость проекта заключается:

в создании новых постоянных рабочих мест;

в обеспечении дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней в виде налоговых отчислений;

в увеличении объемов производства продукции растениеводства АПК _____________ района Ростовской области;

в сохранении и воспроизводстве плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения путем применения современных агротехнологий.

- ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Полный адрес места фактического нахождения КФХ:

| - Субъект Российской Федерации | - Ростовская область |
| --- | --- |
| - Наименование муниципального образования |  |
| - Наименование населенного пункта |  |
| - Улица |  |
| - Номер постройки |  |
| - Кадастровые номера объектов недвижимости | - - |
| - Постройки | - - |
| - Земельные участки | - 61:_______________ |

3.2.  В населенном пункте имеется в наличии:

инженерная инфраструктура и коммуникации: энергообеспечение, система отопления, транспортная система, подходящая к хозяйству;

социальная инфраструктура: медпункт, детский сад.

3.3. Для организации работы КФХ используется земельный участок, арендуемый у физического лица. Категория земельного участка: земли сельскохозяйственного назначения. Общая площадь составляет: 52,0 га.

Наличие земельных участков для организации работы КФХ (з/у):

Таблица 1

| Категория и вид разрешенного использования з/у | Площадь з/у, га | Место расположения | Вид пользования (аренда, собственность, бессрочное пользование) | Реквизиты свидетельства права собственности на землю | Реквизиты договора аренды земли (дата и №) | Срок договора аренды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | с «__» __ ___г. | по «__» ___г. |
| Земли сельскохозяйст-венного назначения – Для сельскохозяйст-венного производства | 52,0 | Ростовская обл., | аренда | - | 27.02. 2017г., № 975 | с «13» марта 2017г. | по «27» февраля 2022г. |
| Итого | 52,0 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: в собственности в аренде | - 52,0 | X | X | X | X | X | X |

3.4. В непосредственной близости, в 2-3 м. от земельных участков имеются подъездные пути с грунтовым дорожным покрытием. До дороги с асфальтированным покрытием 600 м. В связи с осуществлением деятельности в сфере растениеводства, подключение к электросетям, водоснабжение, теплоснабжение и газоснабжение не требуются.

3.5. Согласно ст. 6 Федерального закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О крестьянском (фермерском) хозяйстве": «В состав имущества фермерского хозяйства могут входить земельный участок, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственные и иные техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь и иное необходимое для осуществления деятельности фермерского хозяйства имущество (в ред. Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ).

Таблица 2

| Наименование имущества | Право использования (собственность, аренда, иное -указать) | Реквизиты свидетельства на право собственности, договора аренды (дата и №) | Срок договора аренды |  | Срок службы* | Остаточная (рыночная) стоимость, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с «__» ____ ___г. | по «__» ____ ___г. |  |  |
| 1.Объекты недвижимости, ед. | 0 | - | - | - | - | - |
| 2.Сельскохозяйственная техника и автомобили, ед. | 2 | - | - | - | - | - |
| в т.ч.: культиватор | безвозмездное пользование | Договор № 1 от 27.02.2017г | - | - | - | - |
| борона дисковая | безвозмездное пользование | Договор № 1 от 27.02.2017г | - | - | - | - |

*) – для объектов недвижимости  - с даты постройки, для сельхозтехники и автомобилей – с даты изготовления, для скота –  с даты приобретения (получения приплода).

ИП глава КФХ ____________заключает договоры о сотрудничестве на взаимовыгодных условиях с другими фермерскими хозяйствами. В соответствии с  договорами  фермерские хозяйства предоставляют ИП главе КФХ __________ технику для обработки почвы. В свою очередь ИП глава КФХ ______________ оказывает фермерским хозяйствам следующие услуги: агрономические услуги, осуществляет обмолот комбайном зерна, сеет пропашные культуры и осуществляет их культивацию, выполняет погрузку зерна и др.

В связи с тем, что регистрация КФХ произведена в феврале 2017г. и срок осуществления предпринимательской деятельности небольшой, имущество КФХ на данном этапе составляет: культиватор, борона дисковая.

3.6. Место ведения деятельности. КФХ расположено в _________  _________ района Ростовской области. Ведущей отраслью экономики района является сельское хозяйство.

Ежегодно на долю сельского хозяйства приходится более 85% стоимости произведенной в районе продукции.

Общая площадь земель ___________ района составляет – 268,2 тысячи гектар, в том числе  сельскохозяйственные угодья -  241,8 тысяч га, из них пашня -   218,6 тысяч гектар.

По итогам 2015 года хозяйствами всех категорий собственности ___________ района произведено валовой продукции сельского хозяйства на сумму более  9,8 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составило 112,0% к уровню прошлого года. Такой результат достигнут в первую очередь за счет увеличения объемов производства ранних зерновых и зернобобовых культур, подсолнечника и льна. За период 2011-2015 годы, производство сельскохозяйственной продукции в районе увеличилось на 26,4%.

В 2015 году в районе намолочено более 652 тыс. тонн зерна в весе после доработке при средней урожайности 43,1 ц/га, что превышает не только уровень прошлого года (на 15,1%), но и является наивысшим валовым сбором среди районов Ростовской области в 2015 году.

Следует отметить, что основной зерновой культурой по-прежнему является озимая пшеница. С площади 101,4 тыс. га её намолочено  499 тыс. тонн с урожайностью 49,2 ц/га, что превышает средне пятилетнюю урожайность на 8%. При этом, подавляющее количество товарного зерна по качеству соответствует продовольственному (3-му и 4-му классу государственного стандарта).

Обмолочено подсолнечника  на площади 29,7 тыс. га,  намолочено – 66,8 тыс. тонн, при средней урожайности 22,5 ц/га. Урожайность выше прошлогоднего показателя на 3,8 ц/га. Следует отметить тенденцию увеличения валового сбора подсолнечника за счет увеличения урожайности и уменьшения посевных площадей, что говорит об интенсификации производства.

Под урожай 2016 года в районе посеяна 91 тыс. га озимых зерновых, произведена основная обработка зяби и пара. Более  8 тыс. га пашни запланировано под технологию no-till.

Достижение высоких показателей невозможно без увеличения производительности труда и улучшения технической оснащенности сельхозтоваропроизводителей, для этого в районе только в 2015 году приобретено 50 тракторов, 22 комбайна, 1 грузовой автомобиль и 77 единиц сельскохозяйственных орудий.

С целью сохранения почвенного плодородия и получения высоких урожаев ежегодно растет внесение минеральных удобрений в почву. В 2015 году внесено 44555 тонн (или 19323 тонн в действующем веществе), что составляет 90 кг/га пашни в действующем веществе или 102% к  уровню прошлого года. Кроме того, внесение органических удобрений составило более  47 тыс. тонн на площади 400 га.

По итогам 2015 года сельхозтоваропроизводителями района получено  более 1,5 млрд.  рублей чистой прибыли, это в 2 раза больше чем в 2014 году. Рентабельность  всей  хозяйственной деятельности предприятий АПК ____________ района  с учетом бюджетных субсидий  в 2015 году составила 62,2 %, что выше на 29,5% этого показателя аналогичного периода 2014 года.

При этом проблемным вопросом остается создание новых рабочих мест на селе. Так, среднесписочная численность работников основных крупных и средних предприятий на 01.01.2016 г. уменьшилась на 11% по сравнению с декабрем 2013 года.

Объём инвестиций сельхозтоваропроизводителями района в основной капитал составил более 567 млн. рублей (это приобретение автотранспорта, сельскохозяйственной техники, оборудования, строительство в _____________ предприятия по производству гранул из соломы и травы), что превысило уровень 2014 года на 28,5%. За последние 3 года рост объема инвестиций  в _____________ районе увеличился до 137,2%. *

_________________________________________________________________

*Информация об итогах  развития агропромышленного комплекса _____________ района  за 2015 год

- ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Озимая пшеница является одной из самых распространенных важнейших продовольственных культур, ценность зерна которой определяется высоким содержанием белка, жира, углеводов и т.д. Она возделывается в большинстве районов нашей страны.

Основные потребительские качества: по содержанию белка озимая пшеница превосходит все зерновые. Пшеничная мука широко используется в хлебопечении, кондитерской промышленности, сильные и твердые сорта пшеницы используют для производства качественного хлеба, макаронных изделий, манной крупы и т.д. Для хлебопечения требуется зерно с содержанием белка – 14-15%, для изготовления макаронных изделий – 17-18%. Из зерна получают спирт, крахмал и др. Отходы мукомольной и спиртовой промышленности являются ценным питательным кормом для животных, грубые (солома, мякина) имеют большую кормовую ценность: 10кг. соломы – 0,5кг протеина, 20-22 корм.ед.

Выращивание озимой пшеницы выгодно, т.к. полученная продукция имеет низкую себестоимость. Озимая пшеница – высокоурожайная культура (уступая лишь рису). Средняя урожайность по РФ – 30ц/га, в передовых хозяйствах – 50-60 ц/га, самый высокий урожай в РФ был получен в Краснодарском крае – 103,6 ц/га, а в мире, в Канаде – 170 ц/га.

Подсолнечник является основной масличной культурой в России и на Украине и одной из важнейших масличных культур в мире. Его семена составляют 90 % сырья, перерабатываемого масложировой промышленностью.

Основные потребительские качества: содержание масла в семенах подсолнечника достигает 55—60 %. Оно отличается высокими вкусовыми качествами, используется в пищу, для приготовления кондитерских изделий, консервов, маргарина. Подсолнечное масло применяется, кроме того, в мыловарении, при получении олифы, в производстве стеарина и олеиновой кислоты. Жмых и шрот, получаемый от экстракции масла растворителями — ценные концентрированные корма для скота. 100 кг жмыха и шрота содержат соответственно 109 и 100 корм. ед. По содержанию фосфора и кальция они превосходят зерновые культуры.

Жмых идёт на корм для скота, а также используется для изготовления халвы. Стебли подсолнечника служат сырьём для получения бумаги. В безлесных районах их употребляют также на топливо.

Общая потребность подсолнечника в тепле в зависимости от продолжительности вегетации различна, для короткоспелых сортов и гибридов сумма активных температур равна 1850, для раннеспелых — 2000, для среднеспелых — 2150. Подсолнечник может извлекать влагу из глубоких слоёв почвы. Хорошая опушённость стеблей и листьев обеспечивает ему большую засухоустойчивость. Средняя урожайность подсолнечника составляет 10 ц/га, максимальная - 45 ц/га.

Ячмень - важная сельскохозяйственная культура, одно из древнейших культурных растений в истории человечества.

Основные потребительские качества: зерно ячменя широко используют для продовольственных, технических и кормовых целей, в том числе в пивоваренной промышленности, при производстве перловой и ячневой круп. Ячмень относится к ценнейшим концентрированным кормам для животных, так как содержит полноценный белок, богат крахмалом. В России на кормовые цели используют до 70 % ячменя.

Зрелые зёрна содержат до 15,8 % белков, 76 % углеводов, 3-5 % жиров, 9,6 % клетчатки, ферменты, витамины группы В, D, Е, А.

Зерно ячменя используют для приготовления муки, крупяных изделий (перловая и ячневая крупы), на корм скоту. Ячмень используется при производстве пива и кваса, при изготовлении суррогатов кофе. Ячмень используется также для производства различных виски, в медицинских и косметических целях.

Прямо в пищу человеком ячмень не употребляется, а превращается большей частью в крупу, лучший сорт которой носит название перловой. В муку для целей хлебопечения ячмень размалывается редко, так как не даёт пористого теста, которое могло бы быть вполне пропечено. В некоторых местностях Финляндии хлеб («риеска») приготовляется из одного ячменя, причём он выпекается на берёсте. Обыкновенно же при хлебопечении, если в дело употребляется ячменная мука, к ней примешивают ржаную или пшеничную. Средняя урожайность ячменя 20 ц/га.

Кукуруза используется как продовольственная, кормовая и техническая культура. Из ее зерна изготавливают муку, крупу, хлопья, консервы (сахарная кукуруза), используют в спиртовой и крахмало-паточной промышленности. Зерно кукурузы широко используется для приготовления комбикормов. Из стеблей, листьев и початков вырабатывают бумагу, линолеум, вискозу, активированный уголь. В нашей стране кукуруза занимает первое место в качестве силосной культуры. Растения силосуют в любой фазе спелости. Кроме того, кукурузу (до цветения) используют на зеленый корм. В корм идут также остающиеся после уборки кукурузы на зерно сухие листья, стебли и размолотые стержни початков.

Кукуруза имеет большое агротехническое значение. Как пропашная культура она оставляет после себя поля, чистые от сорняков, в рыхлом состоянии, с большим запасом органического вещества в виде корней и стеблевых остатков. Поэтому она является хорошим предшественником для других культур.

В южных районах страны кукурузу высевают как пожнивную и поукосную культуру, это дает возможность собрать два урожая в год с одной площади. Кукурузу используют и как кулисное растение для снегозадержания.

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ    ПЛАН

5.1. Определение технологии выращивания основных

сельскохозяйственных культур

5.1.1. Выбор планируемых к выращиванию видов сельскохозяйственных культур обоснован следующими экономическими данными. Первостепенное значение в структуре растениеводства имеет зерновое хозяйство. Главная зерновая культура – озимая пшеница. Широко распространены посевы ячменя, кукурузы. Ведущей технической культурой является подсолнечник. Так, по отчету отдела сельского хозяйства __________района в 2015 году по хозяйствам всех категорий собственности максимальная урожайность озимой пшеницы составила 49,2 ц/га; средняя урожайность подсолнечника – 22,5 ц/га.

В этой связи проектом предполагается выращивание следующих сельскохозяйственных культур (таб. 1) на арендуемых земельных участках площадью 52,0 га.

Таблица 3

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Озимая пшеница |
| 2 | Подсолнечник |
| 3 | Яровой ячмень |
| 4 | Кукуруза |

5.1.2. В целях обеспечения интенсивного растениеводства и увеличения на его основе производства конкурентоспособной продукции в КФХ  предполагается активное внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий, а также использование рекомендаций научно-исследовательских институтов по совершенствованию системы земледелия, прежде всего, ________________________________________________.

В частности, при возделывании сельскохозяйственных культур планируется использование наиболее перспективной почвозащитной  и ресурсосберегающей технологии минимальной обработки почвы. Глава КФХ имеет опыт выращивания сельскохозяйственных культур по данной технологии, работая ранее на сельхозпредприятиях.

Минимальная обработка позволяет обеспечить уменьшение механического воздействия почвообрабатывающих машин на почву и уплотняющего действия их ходовых систем, сокращение количества проходов агрегатов по полю. В последние годы минимальная обработка почвы получила распространение на Северном Кавказе, в Южном, Центрально-Черноземном, Поволжском, Уральском и других регионах страны. Технологические и экономические преимущества минимальной обработки почвы подтверждены опытом работы сельхозпредприятий Республики Башкортостан, Краснодарского, Ставропольского и Алтайского краев, Волгоградской, Белгородской, Саратовской, Ростовской и других областей. В целом по России в настоящее время объемы посевных площадей с использованием энергосберегающих почвозащитных технологий на основе поверхностной обработки почвы составляют более 17 млн. га.

Технология минимальной обработки почвы – это научно обоснованная обработка почвы, которая обеспечивает снижение затрат труда и энергетических ресурсов за счет объединения многих технологических процессов (высев, рыхление, удобрение, уплотнение грунта, внесение гербицидов и прочее).

Повышение интенсивности земледелия обусловило повышение мощности техники, ширины захвата орудий. При этом возросла масса сельскохозяйственной техники и, соответственно, давление, оказываемое ею на почву. К тому же интенсивная обработка с преобладанием вспашки земли, проводимой ежегодно, активизирует деятельность микроорганизмов, а они ускоряют разложение гумуса.

Интенсивное механическое влияние на землю имеет ряд негативных последствий. Во-первых, обработка почвы механическим путем влечет за собой потерю более 25% трудовых, 40% энергетических ресурсов в сельском хозяйстве. Во-вторых, вырастающее механическое воздействие на землю, как из-за увеличения массы техники, так и частоты движения его рабочих поверхностей, усиливает деградацию почвы. Об этом свидетельствует увеличение плотности почвы и ее сопротивления, снижение гумуса на 25-30 % за 60 лет, усиление эрозивных процессов. В-третьих, несмотря на увеличение интенсивности воздействия на почву отмечается снижение урожайности в среднем до 30%.

Стремление снизить эти негативные последствия интенсивной обработки земли объясняют целесообразность внедрения минимальной обработки почвы. Главными направлениями минимизации воздействия на землю являются:

-уменьшение числа обработок почвы, чего можно добиться, выполняя работы на почве, имеющей оптимальное физическое состояние;

-сокращение глубины обработки земли за счет применения обоснованного и проверенного чередования приемов агротехники – поверхностной и глубокой обработки;

-объединение нескольких технологических операций в один проход агрегата;

-применение почвообрабатывающих орудий и движителей с максимально низким удельным давлением на грунт.

Однако внедрение этих инноваций в земледелие возможно при выполнении ряда условий. Так, необходимо формировать равномерную плотность земли согласно оптимальной плотности для выбранных растений: для пропашных культур оптимальной плотностью считается 1,0-1,2, для зерновых – 1,1-1,3. Общую пористость земли необходимо поддерживать на уровне не менее 55%. При этом пористость аэрации должна быть более 20%. Необходимо обеспечивать водопроницаемость почвы на уровне не ниже 60 мм/ч. Следует удерживать содержание влаги в земле в пределах 30-33 %. Нужно формировать мощный пахотный слой не меньше 22 см. Нельзя допускать содержание в земле вредителей выше экономического порога вредоносности.

Минимальная обработка должна применяться с учетом условий почвы и климата, степени загрязненности посевов и особенностей обрабатываемых культур с биологической точки зрения.

Помимо применения ресурсосберегающих и почвовосстанавливающих агротехнологий, запланированное увеличение урожайности сельскохозяйственных культур за период реализации проекта предполагается обеспечить  за счет использования семян высокоурожайных сортов, внесения обоснованных норм минеральных удобрений.

ИП глава КФХ _____________ заключает договоры о сотрудничестве на взаимовыгодных условиях с другими фермерскими хозяйствами. В соответствии с  договорами фермерские хозяйства предоставляют ИП главе КФХ ___________ технику для обработки почвы. В свою очередь ИП глава КФХ ___________ оказывает фермерским хозяйствам следующие услуги: агрономические услуги, осуществляет обмолот комбайном зерна, сеет пропашные культуры и осуществляет их культивацию, выполняет погрузку зерна и др.

Для обеспечения обработки посевных площадей предполагается использование следующего комплекса сельскохозяйственных машин, предоставляемых по договору,   а также планируемых к приобретению за средства Гранта (табл. 4).

Таблица 4

| № п/п | Наименование | Количество, ед |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трактор | 1 |
| 2 | Зерновая сеялка | 1 |
| 3 | Зерноуборочный комбайн | 1 |
| 4 | Каток для прикатывания посевов | 1 |
| 5 | Сцепка | 1 |
| 6 | Опрыскиватель | 1 |
| 7 | Протравитель семян | 1 |
| 8 | Культиватор | 2 |
| 9 | Борона дисковая | 1 |
| 10 | Косилка ротационная навесная | 1 |
| 11 | Фронтальный погрузчик с ковшом | 1 |
| 12 | Борона | 1 |

5.1.3. Описание требований к норме высева.

Согласно Большой Советской Энциклопедии норма высева семян (н.в.с.) – это количество высеваемых на 1 га семян, обеспечивающих нормальную густоту всходов и полноценный урожай. Норму высева выражают числом всхожих семян (млн.шт.) и массой семян (кг.). Н.в.с. устанавливают с учетом требований растений к площади питания, целей возделывания, плодородия почвы, климатических условий и др.

Рекомендуемые Н.в.с. рассчитаны на 100%-ную посевную годность семян, поэтому в каждом конкретном случае вносят соответствующую поправку.

Так, если рекомендуемая Н.в.с. 4 млн.шт., а семена имеют посевную годность 94%, то норма высева их будет:

Для расчёта весовой Н. в. с. числовую Н. в. с. умножают на массу 1000 семян. Так, если масса 1000 семян 40 г, то в приведённом случае Н. в. с. будет равна:

4,4 млн. · 40 =176 кг.

Кроме того, учитываются следующие факторы. Глубина посева озимой пшеницы обосновывается биологией растений и зависит от многих факторов. Важнейшие из них – влажность почвы, её гранулометрический состав, климатические условия, биологические особенности сорта, качество посевного материала.
    От глубины заделки семян зависит полевая всхожесть, своевременность и дружность всходов, зимостойкость растений, устойчивость к полеганию, рост, развитие и продуктивность озимой пшеницы.
    Особенно важно не превышать оптимальную глубину посева в условиях, где достаточно влаги и нет суровых зим.
    Урожай уменьшается как при разреженном, так и при загущенном стеблестое. На загущенных посевах в результате недостаточной освещенности на 4-5 этапах органогенеза значительная часть побегов и целых растений отмирает, а в тех, что сохранились, замедляется развитие, формируется щуплое зерно. В таких посевах растения озимой пшеницы вытягиваются, плохо закаляются, сильнее повреждаются болезнями и вредителями, склонны к полеганию.
    На разреженных посевах урожайность озимой пшеницы снижается вследствие неполного использования площади питания и большей засоренности посевов. При малых нормах высева, в результате сильного кущения и недостатка питательных элементов и воды, возможно образование большого количества подгона и подседа, которые не дают зерна или формируют недоразвитое зерно.
    Продуктивность озимой пшеницы самая высокая при оптимальной норме высева, величина которой зависит от климатических условий, плодородия почв, предшественника, удобрения, биологических особенностей сорта, сроков и способов посева, качества семян и т.д.
    На плодородных почвах, после лучших предшественников и на высоких фонах удобрения норму высева необходимо уменьшать. Сорта, которые отличаются большей кустистостью, высевают меньшими нормами. Считается, что норму высева можно увеличить в зоне достаточного увлажнения. На тяжелых почвах, где наблюдается низкая полевая всхожесть семян, высевают больше, а на структурных черноземах, обеспечивающих более высокую полевую всхожесть, норму высева целесообразно несколько уменьшить.
    Норма высева непосредственно связана со сроками посева. При посеве в ранние сроки растения хорошо кустятся при меньших нормах высева. При поздних посевах норму высева необходимо увеличивать на 10-15%.
    По данным научных исследований, необходимую густоту продуктивного стеблестоя (500-700 продуктивных стеблей/м2) можно получить при широком диапазоне норм высева от 2 до 6 млн./га.
    Есть два способа получения 500-700 продуктивных стеблей/м2:
    -увеличение нормы высева;
    -рост интенсивности кущения.
    В случае увеличения нормы высева уменьшаются показатели всех элементов структуры урожая – продуктивная кустистость, количество зерен и масса зерна в колосе, масса 1000 зерен.
    Даже при одинаковой урожайности на вариантах с высевом 3-4 млн./га (а согласно проведенным опытам урожайность при высеве 3-3,5 млн./га была на 3-4 ц/га выше, чем при высеве 5-5,5 млн.шт./га) получают зерно со значительно меньшей себестоимостью в результате экономии посевного материала (до 100 кг/га), а лучшее фитосанитарное состояние посевов способствует экономии дорогих пестицидов и ГСМ.
    Итак, наиболее высокий урожай озимой пшеницы при выращивании по ресурсосберегающей технологии получен на вариантах с нормой высева 3-4 млн.шт./га, или 140-200 кг/га. Как показывают исследования, при соответствующей агротехнике даже посевы с нормой высева 80-100 кг/га (2 млн.шт./га) формировали урожай выше, чем на вариантах, где высевали 5-6 млн.шт./га всхожих семян.
    Рост урожайности при меньших нормах высева объясняется уменьшением полегания и внутривидовой борьбы между растениями, увеличением размеров корневой системы, полевой всхожести,  зимостойкости и выживания, улучшением индивидуального развития каждого растения и фитосанитарного состояния посевов.
    Необходимо отметить, что невозможно перейти на низкие нормы высева без соблюдения рекомендаций относительно качества подготовки почвы, предпосевной обработки и комплекса требований к качеству посева.

Продуктивность растений уменьшается как при ранних, так и при поздних сроках посева.
    В первом случае озимая пшеница развивает большую вегетативную массу, сильно кустится. Вследствие перерастания растения начинают интенсивно использовать запасные вещества и становятся менее устойчивыми к неблагоприятным условиям, снижают зимостойкость. Кроме этого, растения ранних сроков посева больше повреждаются вредителями и болезнями, посевы сильно засоряются сорняками, могут выпревать.
    Растения поздних сроков посева дольше всходят, не успевают осенью раскуститься, развить достаточную корневую систему и надземную массу.
    При интенсивных технологиях создаются лучшие условия для прорастания семян, получения всходов и осенней вегетации. Имея достаточное питание, посеянные на малую глубину растения всходят значительно быстрее. Осенью они успевают хорошо развиться при более поздних сроках посева, лучшее развитие растений сохраняется до уборки.
    Сроки посева зависят от плодородия почвы. На бедных почвах необходимо сеять раньше, на плодородных – позже, чтобы к зиме не перерастали.*
Оптимальная норма высева ячменя может колебаться от 4 до 6 млн. всхожих семян на 1 га.

При благоприятных условиях выращивания она обычно устанавливается по нижнему показателю, а при неблагоприятных — по верхнему. В почве пленчатое зерно ячменя набухает медленно, а поэтому его необходимо поместить во влажный и немного уплотненный слой на глубину 4-6 см, которая будет способствовать дружному появлению всходов. Глубина посева зависит также от гранулометрического состава почвы — 3-4 см (тяжелые глинистые) и 6-8 см (супесчаные) В засушливых условиях она увеличивается, а во влажных — уменьшается.**

*http://urozhayna-gryadka.narod.ru/sev_pshenici.htm

**http://www.activestudy.info/norma-vyseva-yarovogo-yachmenya/ ___________________

Исходя из желаемой густоты стояния, можно вычислить норму высева семян подсолнечника по формулам:

Норма высева, кг/га = (Желаемая густота стояний (раст./м²) × МТС, г) / Полевая всхожесть,%

Пример формулы нормы высева подсолнечника: желаемая густота стояний берем 70000 растений на гектар, на м² это будет 7 растений (1 га = 10000 м²), МТС – это масса тысячи семян, полевая всхожесть считается 80% - 85%.

Получается (7 х 75) / 80 = 6.56 кг посевного материала на 1-н га.

Норма высева число семян/га = (Норма высева, кг/га / МТС, г) × 1000 семян

В табл. 5 представлены нормы высева при 80% полевой всхожести для получения разных густоты стояния и МТС.

Таблица 5

| Нормы высева семян при разной МТС и желаемой густоте стояния (80% полевой всхожести) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Желаемая густота стояния, тыс. растений/га | МТС, г | Норма высева |  |
|  |  | семян/га | кг/га |
| 35 | 50 | 43750 | 2,2 |
|  | 60 |  | 2,6 |
|  | 70 |  | 3,1 |
| 40 | 50 | 50000 | 2,5 |
|  | 60 |  | 3,0 |
|  | 70 |  | 3,5 |
| 45 | 50 | 56250 | 2,8 |
|  | 60 |  | 3,4 |
|  | 70 |  | 3,9 |
| 50 | 50 | 62500 | 3,1 |
|  | 60 |  | 3,8 |
|  | 70 |  | 4,4 |
| 55 | 50 | 68750 | 3,4 |
|  | 60 |  | 4,1 |
|  | 70 |  | 4,8 |
| 60 | 50 | 75000 | 3,8 |
|  | 60 |  | 4,5 |
|  | 70 |  | 5,3 |
| 65 | 50 | 81250 | 4,1 |
|  | 60 |  | 4,9 |
|  | 70 |  | 5,7 |
| 70 | 50 | 87500 | 4,4 |
|  | 60 |  | 5,3 |
|  | 70 |  | 6,1 |

Большое влияние на компоненты урожайности имеет площадь питания одного растения, правильное определение которой является основным фактором быстрого своевременного созревания. Кроме нормы высева площадь питания определяется шириной междурядий, обусловливающей при данной норме высева расстояние между семенами в ряду. Ширину междурядий часто выбирают, исходя из намеченных мер ухода в соответствии с шириной регулировки пропашных орудий. Во многих регионах раньше применяли ширину междурядий 70…75 см, используя имеющуюся технику для выращивания кукурузы. В настоящее время самая распространенная и оптимальная ширина междурядий — 45…60 см. Чем меньше ширина междурядий, тем равномернее площадь питания. При этом более равномерно расположенные листья активно ассимилируют вследствие меньшего затенения друг друга, корневая система быстрее пронизывает весь объем почвы в междурядьях, сорняки активнее угнетаются и, что особенно важно в степных регионах почва лучше защищается от непродуктивного испарения влаги.

Связь между шириной междурядий и расстоянием между семенами в ряду при разных нормах высева и густоте стояния растений приведена в табл. 6.*

Таблица 6

| Связь между шириной междурядий и расстоянием семян в ряду при разных густотах стеблестоя, (80% полевая всхожесть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Густота стеблестоя, тыс. растений/га | Норма высева. семян/га | Ширина междурядий, см |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
|  |  | Расстояние семян в ряду, см |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 43 750 | 57 | 51 | 46 | 42 | 38 | 35 | 33 | 30 |
| 40 | 50 000 | 50 | 44 | 40 | 36 | 33 | 31 | 29 | 27 |
| 45 | 56 250 | 44 | 40 | 36 | 32 | 30 | 27 | 25 | 24 |
| 50 | 62 500 | 40 | 36 | 32 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 |
| 55 | 67 750 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 21 | 19 |
| 60 | 75 000 | 33 | 30 | 27 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 |
| 65 | 81 250 | 31 | 27 | 25 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 |
| 70 | 87 500 | 29 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 |
| 75 | 93 750 | 27 | 24 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 |

*http://semenovodcheskoe.pulscen.com.ua/articles/15743

5.1.4. О соблюдении требований по проведению фитосанитарных (карантинных) мероприятий. В целях своевременного выявления карантинных объектов, включенных в перечень утвержденный Приказом Минсельхозом РФ от 26.12.2007 г. № 673, определения границ их очагов, подкарантинные объекты подлежат систематическому карантинному фитосанитарному обследованию.

Систематические карантинные фитосанитарные обследования проводятся сельхозтоваропроизводителями, организациями, предприятиями, индивидуальными предпринимателями и гражданами, занимающимися производством и реализацией растительной продукции в соответствии с Приказом Минсельхоза РФ от 22.04.2009 г. № 160. Также нормативное регулирование осуществляется Областным законом от 30.01.98 № 62-ЗС «О карантине растений на территории Ростовской области (принят ЗС РО 21.01.98г.)

Для проведения систематических обследований подкарантинных объектов, к которым относятся земли любого целевого назначения, здания, строения, сооружения, резервуары, места складирования, оборудование, транспортные средства, контейнеры, подкарантинная продукция (подкарантинный материал, подкарантинный груз) и иные объекты, которые способны являться источниками  проникновения на территорию Российской Федерации и (или) распространения на ней карантинных объектов, необходимо:

- издать распорядительный документ о назначении ответственного за проведение систематических обследований;

- разработать и утвердить владельцами подкарантинных объектов план проведения систематических обследований, который включает:

- сроки проведения систематических обследований с учетом природно-климатических особенностей субъекта Российской Федерации и фенологию развития карантинных объектов;

- краткое описание метода проведения систематического обследования;

- процедуры учета карантинных объектов (отлов карантинных вредителей в аттрактантные ловушки, учет сорных растений, визуальный досмотр, отбор образцов, анализ образцов на наличие карантинных организмов);

- информацию об обращении владельца подкарантинных объектов при обнаружении карантинного объекта или признаков карантинного объекта в территориальное управление Россельхознадзора;

- результаты проведенной лабораторией идентификации выявленных карантинных объектов;

- формы и процедуры отчетности.

Предлагаемая форма отчетности это журнал проведения систематических карантинных фитосанитарных обследований.

Анализ отобранных образцов и идентификацию выявленных карантинных объектов проводит аккредитованная лаборатория в области карантина растений. В случае обнаружения карантинных объектов или признаков, указывающих на их наличие, владельцы, пользователи подкарантинных объектов информируют об этом Управление Россельхознадзора по Ростовской области. Наличие и правильность заполнения документов, оформленных при проведении систематических обследований, своевременность проведения систематических обследований в соответствии с фенологией карантинного объекта и эффективность проведения карантинных фитосанитарных мероприятий контролируется Управлением Россельхознадзора по Ростовской области в ходе надзорных проверок и контрольных обследований.

Неисполнение требований законодательства, правил и норм обеспечения карантина растений влечет за собой административную ответственность в соответствии со ст. 10.1 и ст. 10.3 КоАП РФ.

5.2. Определение потребности в кормах

(для бизнес-планов животноводческого назначения)

5.2.1. Проект не требует проведения анализа кормовой базы: обоснование типа и рациона кормления, наличие источников поступления кормов.

5.2.2. Проект не требует расчета годовой потребности в кормах.

5.2.3. Проект не требует оценки необходимой площади земельных угодий для производства кормов.

5.3. Организация переработки сельскохозяйственной продукции

Проект не требует приведения описания планируемой технологии переработки сельскохозяйственной продукции с указанием изготовителей и поставщиков оборудования (не менее 3-х организаций) с обоснованием сильных и слабых сторон производства по сопоставимым параметрам.

В связи с этим не приводится перечень разрешительной документации, характеризующей специфику работ и дающих право на проведение соответствующих работ (со ссылкой на соответствующие нормативные правовые документы).

5.4. Определение потребности в производственных мощностях

для организации производства

С учетом разделов 3, 4, 5.1-5.4 бизнес-плана проведен анализ потребности в производственных мощностях для организации производства с заполнением информации:

Таблица 7

| Наименование имущества | Право использования (собственность, аренда, иное указать) | Количество | Срок службы*, лет | Стоимость**, (в случае аренды – годовая стоимость аренды), тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дополнительная потребность |  |  |  |  |
| 1.Сельскохозяйственная техника и автомобили |  | к-во единиц |  |  |
| Борона | собственность | 1 | - | 886,87 |
| Культиватор | собственность | 1 | - | 779,80 |

*) – для объектов недвижимости, сельхозтехники и автомобилей – не более 2-х лет с даты изготовления.

**) – показатель должен соответствовать расчетам разделов 5 и 8 бизнес-плана.

5.5. Планируемые затраты на капитальные расходы

Проект не требует определения стоимости затрат на создание новых, а также на расширение, реконструкцию и модернизацию основных фондов КФХ (производственные здания и помещения, вспомогательные помещения).

Капитальные вложения в сельском хозяйстве используются на строительство и реконструкцию объектов производственного и непроизводственного назначения; приобретение оборудования и инвентаря; на приобретение тракторов, комбайнов, транспортных средств, сельскохозяйственных машин; на закладку садов, ягодников, виноградников, других многолетних насаждений; на мероприятия по улучшению земель (без сооружений), проведение культурно-технических и других работ; на формирование основного стада продуктивного и рабочего скота; на прочие капитальные затраты (проектно-изыскательские работы).

В КФХ планируется приобретение бороны, культиватора. Общая стоимость капитальных вложений составит 1666,67 тыс.руб.

На данном этапе реализации проекта разрешенное целевое использование земельных участков для организации крестьянского хозяйства и для сельскохозяйственного производства соответствует установленному виду разрешенного использования.

В перечень разрешительной документации, характеризующей специфику работ и дающей право на проведение соответствующих работ,  входят следующие:

Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, ЕГРИП, Земельный кодекс РФ, Градостроительный кодекс, нормы санитарного законодательства, № 74-ФЗ от 11.06.2003г. «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», № 209-ФЗ от 24.07.2007г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ, Приказы Министерства сельского хозяйства РФ, областное законодательство и др.

5.6. Планируемые затраты на благоустройство территории*

Проект не требует проведения благоустройства территории, организации хозяйственной деятельности в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами содержания животных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, требованиями пожарной безопасности  в связи с другим видом деятельности.

5.7. Производственные затраты

В данном разделе обосновываются и рассчитываются прямые материальные затраты и общие затраты на основное производство на срок реализации проекта*.

Таблица  8

Производственные затраты (по годам за срок реализации проекта)

| № п/п | Наименование | Сумма, тыс. руб. |  |  |  |  | Итого за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | Затраты на семена | 73,38 | 81,51 | 107,52 | 106,80 | 83,00 | 452,21 |
| 2 | Расходы на минеральные удобрения и химические средства защиты растений | 69,56 | 79,85 | 109,96 | 119,87 | 80,81 | 460,05 |
| 3 | Затраты на корма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Нефтепродукты (в том числе бензин и дизельное топливо) | 94,08 | 95,55 | 96,43 | 97,02 | 98,49 | 481,57 |
| 6 | Затраты на ветеринарное обслуживание | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Аренда земли, основных средств | 45,98 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 245,98 |
| 8 | Прочие производственные затраты | 136,60 | 327,84 | 327,84 | 327,84 | 327,84 | 1447,96 |
| 9 | Фонд заработной платы наемных работников | 24,10 | 289,20 | 289,20 | 290,40 | 290,40 | 1183,30 |
| 10 | Налоговые отчисления (ЕСХН, НДФЛ по выплате арендной платы) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,59 | 37,68 | 69,27 |
| 11 | Начисления на ФОТ (ПФ, ФСС - 32,1%) | 7,74 | 92,83 | 92,83 | 93,22 | 93,22 | 379,84 |
| 12 | Страховые платежи на главу КФХ | 25,15 | 27,99 | 27,99 | 27,99 | 27,99 | 137,11 |
| 13 | Кол-во постоянных рабочих мест | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 14 | ИТОГО: | 476,59 | 1044,77 | 1101,77 | 1144,72 | 1089,43 | 4857,29 |

*) - Перечень затрат может меняться и дополняться в зависимости от направления деятельности.

Данный перечень затрат рассчитывается на основании финансового плана по годам.

В таблице 8 представлены расходы, планируемые в течение срока реализации бизнес-проекта начинающего индивидуального предпринимателя Главы крестьянского (фермерского) хозяйства.

В 4 квартале 2017 года планируется заключение трудовых договоров с двумя наемными работниками на постоянной основе: механизатором и менеджером.

Амортизация на сельскохозяйственную технику рассчитывается линейным методом в соответствии с ее сроком службы и интенсивностью эксплуатации и составляет равные ежемесячные отчисления.

Материальные затраты, фонд оплаты труда, прочие расходы за время реализации проекта увеличатся, что свидетельствует о расширении производства.

Основными потребителями товарной продукции хозяйства являются элеваторы, оптовые перепродавцы, мукомольные предприятия Ростовской области. Так, в 2017 году главой КФХ заключен договор о сотрудничестве на реализацию пшеницы в 2018 г. с СССПК «__________» на сумму 30,6 тыс. рублей.

Наиболее оптимальной системой налогообложения для данной формы предпринимательства является применение единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН), ставка по которому составляет  6 %. Объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Сроки уплаты налога: до 25 июля, до 31 марта следующего за отчетным года, срок подачи декларации за год – до 31 марта следующего за отчетным года.

Помимо уплаты НДФЛ, по заработной плате наемных работников уплачиваются  страховые взносы во внебюджетные фонды - ПФР, ФФОМС, ФСС – 32,1 % от заработной платы.

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства уплачивает соответствующие страховые взносы в фиксированном размере за себя. В 2017 году страховые платежи составляют с даты регистрации 25,15 тыс. рублей.

5.8. Объемы производства и реализации продукции

Проект не требует на основании запланированной продуктивности животных, численности скота  рассчитывать план производства и реализации продукции животноводства в связи с осуществлением деятельности в области растениеводства.

На основании запланированной урожайности сельскохозяйственных культур, площади посевов рассчитывается план производства и реализации продукции растениеводства.

Таблица 9

|  | План производства и реализации продукции растениеводства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (на каждый год проекта) |  |  |
| Год; Наименование продукции; Площадь, га; Урожайность, ц/га; Валовой сбор (производство), тн; Объем товарной продукции (реализации)*, тн. 2017; озимая пшеница; 0,00; 42,00; 0,00; 0,00. подсолнечник; 0,00; 20,00; 0,00; 0,00. ячмень; 42,00; 30,00; 126,00; 126,00. пар; 10,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2018; озимая пшеница; 10,00; 43,00; 43,00; 43,00. пар; 10,00; 0,00; 0,00; 0,00. кукуруза; 32,00; 40,00; 128,00; 128,00. подсолнечник; 0,00; 21,00; 0,00; 0,00. 2019; пар; 10,00; 0,00; 0,00; 0,00. подсолнечник; 0,00; 22,00; 0,00; 0,00. озимая пшеница; 42,00; 43,00; 180,60; 180,60. кукуруза; 0,00; 40,00; 0,00; 0,00. 2020; пар; 10,00; 0,00; 0,00; 0,00. подсолнечник; 7,50; 23,00; 17,25; 17,25. ячмень; 0,00; 33,00; 0,00; 0,00. озимая пшеница; 34,50; 44,00; 151,80; 151,80. 2021; пар; 10,00; 0,00; 0,00; 0,00. озимая пшеница; 7,50; 44,00; 33,00; 33,00. кукуруза; 34,50; 41,00; 141,45; 141,45. подсолнечник; 0,00; 22,00; 0,00; 0,00. ИТОГО; озимая пшеница; -; -; 408,40; 408,40. подсолнечник; -; -; 17,25; 17,25. ячмень; -; -; 126,00; 126,00. кукуруза; -; -; 269,45; 269,45. ИТОГО продукции растениеводства; 821,10; 821,10. *) - приводится с учетом собственного потребления произведенной продукции |  |  |

5.9. Кадровое обеспечение производственной деятельности

5.9.1. Приводится информация о сложившейся структуре занятости в КФХ и информация о ее фактических работниках

| Ф.И.О. | должность в КФХ | степень родства с главой КФХ* | адрес проживания | заработная плата в год (ФОТ)** | форма личного участия (для членов хозяйства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*) – в соответствии с Гражданским кодексом РФ (заполняется при наличии) и требованиями, предъявляемыми для участия в конкурсном отборе на предоставление
грантов;

**) – в соответствии с требованиями, предъявляемыми для участия в конкурсном отборе на предоставление грантов.

5.9.2. Приводится обоснование потребности в новом штатном расписании с учетом дополнительных рабочих мест с указанием квалификации каждого работника и его обязанностей (в том числе с учетом сохраняемых и дополнительных рабочих мест), а также общая информация:

| Должность в КФХ | Заработная плата в год (ФОТ)* | Срок заключения трудового договора | Степень родства с главой КФХ* (для членов хозяйства) | Форма личного участия (для членов хозяйства)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемые рабочие места |  |  |  |  |
| Дополнительные рабочие места |  |  |  |  |
| механизатор | 144,6 | 4 квартал 2017г. | - | - |
| менеджер | 144,6 | 4 квартал 2017г. | - | - |

*) -  в соответствии с требованиями, предъявляемыми для участия в конкурсном отборе на предоставление грантов.

- МАРКЕТИНГ И СБЫТ ПРОДУКЦИИ

В данном разделе приводится анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья, приводится обоснование цены на планируемую к производству продукцию, указываются пути достижения качества продукции.

Также приводится описание планируемых рынков сбыта собственной продукции (с указанием объемов реализации).

На основании планов производства и предполагаемых закупочных цен рассчитывается выручка от реализации продукции растениеводства.

Для определения маркетингового поведения предприятия проведем анализ рынка предполагаемой к производству продукции и динамику закупочных цен на нее.

Так, производство сельскохозяйственной продукции в ______________ районе  в период с 2011 по 2015 гг. увеличилось на 26,4%. В 2015 г. наблюдался рекордный урожай зерна за рассматриваемый период среди районов Ростовской области, составивший более 652 тыс. тонн зерна в весе после доработки.

Развитие  отрасли растениеводства планируется, в том числе, за счет наращивания зернового производства посредством совершенствования и внедрения современных разработок в области обработки почв, комплекса противоэрозийных мероприятий, системы сохранения почвенного плодородия и применения удобрений, защиты растений и семеноводства, реализация данных процессов возможна только посредством технического перевооружения и внедрения современных технологий возделывания сельскохозяйственных культур.

План производства и реализации продукции растениеводства, представленный в таблицах 11, 12, разработан на основе запланированных севооборотов, урожайности и закупочных цен на сельскохозяйственные культуры.

Таблица 11

6.1. План производства и реализации (на каждый год проекта)*

| Год | Наименование продукции | Объем товарной продукции (реализация), (тн) | Себестои- мость руб./кг | Цена реализации, руб./кг | Выручка от реализации, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | Озимая пшеница | 0,00 | 7,30 | 8,50 | 0,00 |
|  | Подсолнечник | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ячмень | 126,00 | 0,00 | 7,50 | 945,00 |
| 2018 | Озимая пшеница | 43,00 | 7,30 | 9,00 | 387,00 |
|  | Подсолнечник | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
|  | Кукуруза | 128,00 | 6,02 | 8,50 | 1088,00 |
| 2019 | Озимая пшеница | 180,60 | 7,30 | 9,00 | 1625,40 |
|  | Подсолнечник | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
|  | Ячмень | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 0,00 |
| 2020 | Озимая пшеница | 151,80 | 7,30 | 9,50 | 1442,10 |
|  | Подсолнечник | 17,25 | 9,57 | 19,00 | 327,75 |
|  | Ячмень | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | Озимая пшеница | 33,00 | 7,30 | 10,00 | 330,00 |
|  | Подсолнечник | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
|  | Кукуруза | 141,45 | 6,11 | 9,50 | 1343,78 |
| ИТОГО | Озимая пшеница | 408,40 | - | - | 3784,50 |
|  | Подсолнечник | 17,25 | - | - | 327,75 |
|  | Ячмень | 269,45 | - | - | 2431,78 |
|  | Кукуруза | 269,45 | - | - | 945,00 |

*) – показатели должны быть сопоставимы с разделом 5.8.бизнес-плана

Планируется поэтапное увеличение валового сбора в течение всего срока реализации проекта за счет увеличения урожайности сельскохозяйственных культур. Объем производства в стоимостном выражении за планируемый период увеличится.

Выполнение планов производства зерна позволит сформировать выручку от реализации, указанную в таблице 13.

Таблица 12

6.2.График реализации продукции (тн.) Вид продукции; янв; февр; март; апр; май; июнь; июль; авг; сент; окт; нояб; дек. 2017; Озимая пшеница; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. Подсолнечник; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. Ячмень; -; -; -; -; -; -; 126,00; -; -; -; -; -. 2018; Озимая пшеница; -; -; -; -; -; -; 43,00; -; -; -; -; -. Кукуруза; -; -; -; -; -; -; -; -; 128,00; -; -; -. Подсолнечник; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 2019; Озимая пшеница; -; -; -; -; -; -; 180,60; -; -; -; -; -. Подсолнечник; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. Кукуруза; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 2020; Озимая пшеница; -; -; -; -; -; -; 151,80; -; -; -; -; -. Подсолнечник; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 17,25; -; -. Ячмень; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 2021; Озимая пшеница; -; -; -; -; -; -; 33,00; -; -; -; -; -. Подсолнечник; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. Кукуруза; -; -; -; -; -; -; -; -; 141,45; -; -; -.

Оптовыми покупателями на данном рынке являются мукомольные и комбикормовые заводы, комбинаты хлебопродуктов, элеваторы, оптовые перепродавцы. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области в регионе имеется 6 комбикормовых заводов, 15 крупных и средних мукомольных заводов, 75 комбинатов хлебопродуктов и элеваторов.

Комбинаты хлебопродуктов и элеваторы делятся на две группы. Первые (______________________________________________.) оказывают исключительно услуги по хранению зерна и не являются субъектами данного рынка. Вторые (_______________________________.) оказывают и услуги по хранению зерна и являются его оптовыми покупателями на рынке первого уровня и оптовыми продавцами на рынке второго уровня.

Однако наиболее крупными покупателями являются такие оптовые перепродавцы как ЗАО ______________________________. Данные компании возглавляют вертикально-интегрированные холдинги, в состав которых входят производители зерна, элеваторы и оптовые перепродавцы.

Кроме того, в целях обеспечения реализации произведенной продукции ИП глава КФХ _______________ заключил договор о поставке сельхозпродукции от 05.04.2017г. № 1 
на реализацию озимой пшеницы в 2018 г. на сумму 30,6 тыс.руб.

На основании планов производства и реализации продукции формируются показатели выручки от основной и дополнительных видов деятельности за каждый год реализации проекта.

6.3.Выручка от реализации по направлениям деятельности

(по годам за срок реализации проекта), тыс. рублей

Таблица 13

| Наименование | Сумма |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Озимая пшеница | 0,00 | 387,00 | 1625,40 | 1442,10 | 330,00 |
| Ячмень | 945,00 | 1088,00 | 0,00 | 0,00 | 1343,78 |
| Подсолнечник | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,75 | 0,00 |
| Итого: | 945,00 | 1475,00 | 1625,40 | 1769,85 | 1673,78 |

- ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Ниже в табличной форме кратко указываются сроки и этапы реализации проекта с учетом изложенных выше разделов.

Таблица 14

| Мероприятие | Сроки выполнения | Финансирование |
| --- | --- | --- |
| по реализации проекта | (период с .. по ..) | мероприятия, тыс. рублей |
| 1. Закупка семян | 1 квартал 2017г. | 73,38 |
| 2. Закупка семян | 1 квартал 2018г. | 81,51 |
| 3. Закупка семян | 1 квартал 2019г. | 107,52 |
| 4. Закупка семян | 1 квартал 2020г. | 106,80 |
| 5. Закупка семян | 1 квартал 2021г. | 83,00 |
| 6. Закупка удобрений, средств защиты растений и пр. | 1-4 квартал 2017г. | 69,56 |
| 6. Закупка удобрений, средств защиты растений и пр. | 1-4 квартал 2018г. | 79,85 |
| 7. Закупка удобрений, средств защиты растений и пр. | 1-4 квартал 2019г. | 109,96 |
| 8. Закупка удобрений, средств защиты растений и пр. | 1-4 квартал 2020г. | 119,87 |
| 9. Закупка удобрений, средств защиты растений и пр. | 1-4 квартал 2021г. | 80,81 |
| 11. Покупка основных средств (борона, культиватор) | 3 квартал 2017г. | 166,67 |
| 12. Наем работников и выплата заработной платы | 4 квартал 2017г. | 1183,30 |

- ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

  - Ниже приведена общая потребность в инвестициях на реализацию проекта (совокупность требуемых затрат по разделу 5):

Таблица 15, тыс. руб.

| Наименование затрат* | Общая потреб-ность в финан-сиро- вании | в том числе |  |  | Финансирование по годам (сумма гр.2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Собственные средства | грант | Заемные средства | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Затраты на объекты недвижимости, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Затраты на приобретение сельхозтехники и автомобилей, всего | 1666,67 | 166,67 | 1500,00 | 0,00 | 1666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Борона | 886,87 | 88,69 | 798,18 | 0,00 | 886,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Культиватор | 779,80 | 77,98 | 701,82 | 0,00 | 779,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Затраты на приобретение оборудования, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Затраты на приобретение скота, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Итого капитальные вложения | 1666,67 | 166,67 | 1500,00 | 0,00 | 1666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Прочие затраты, всего | 4857,29 | 4857,29 | 0,00 | 0,00 | 476,59 | 1044,77 | 1101,77 | 1144,72 | 1089,43 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на семена | 452,21 | 452,21 | 0,00 | 0,00 | 73,38 | 81,51 | 107,52 | 106,80 | 83,00 |
| Расходы на минеральные удобрения и химические средства защиты растений | 460,05 | 460,05 | 0,00 | 0,00 | 69,56 | 79,85 | 109,96 | 119,87 | 80,81 |
| Нефтепродукты (в том числе бензин и дизельное топливо) | 481,57 | 481,57 | 0,00 | 0,00 | 94,08 | 95,55 | 96,43 | 97,02 | 98,49 |
| Аренда земли, основных средств | 245,98 | 245,98 | 0,00 | 0,00 | 45,98 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Прочие производственные затраты | 1447,96 | 1447,96 | 0,00 | 0,00 | 136,60 | 327,84 | 327,84 | 327,84 | 327,84 |
| Фонд заработной платы наемных работников | 1183,30 | 1183,30 | 0,00 | 0,00 | 24,10 | 289,20 | 289,20 | 290,40 | 290,40 |
| Налоговые отчисления (ЕСХН, НДФЛ по выплате арендной платы) | 69,27 | 69,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,59 | 37,68 |
| Начисления на ФОТ (ПФ, ФСС - 32,1%) | 379,84 | 379,84 | 0,00 | 0,00 | 7,74 | 92,83 | 92,83 | 93,22 | 93,22 |
| Страховые платежи на главу КФХ | 137,11 | 137,11 | 0,00 | 0,00 | 25,15 | 27,99 | 27,99 | 27,99 | 27,99 |

8.2. Проект не требует использования кредитных средств, поэтому план движения денежных средств не менее, чем на 3 года по месяцам не рассчитывается.

8.3. Налоговое окружение (за год)

Таблица 16

| Наименование уплачиваемых налогов | Ставка (или сумма) | Периодичность уплаты | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| - Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)* |  |  |  |
| ЕСХН | 6% | Ст.346.8 НК РФ | До 25.07 (авансовые платежи), до 31.03 (годовая сумма налогового платеж) |
| НДФЛ от ФОТ | 13% | Ежемесячно | До 15 - го |
| Страховые взносы ИП главы КФХ в ПФ и ФФОМС, тыс. руб. | 26% 5,1% | Ежегодно | До 31.12 |
| Начисления на ФОТ (ПФ, ФСС – 32,1%) | 32,1% | Ежемесячно | До 15 - го |

*) – заполняется в зависимости от выбранной системы налогообложения

8.4. Динамика основных финансово – экономических показателей

предпринимательской деятельности на период планирования

Таблица 17, тыс. руб.

| № | Наименование | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | Всего за период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |
| 1 | Средства гранта | 1500,00 | - | - |  | - |  | - |  | 1500,00 |  |  |
| 2 | Собственные средства | 166,67 | - | - |  | - |  | - |  | 166,67 |  |  |
| 3 | Заемные средства | - | - | - |  | - |  | - |  | 0,00 |  |  |
| 4 | Выручка от реализации продукции | 945,00 | 1475,00 | 1625,40 |  | 1769,85 |  | 1673,78 |  | 7489,03 |  |  |
| 5 | Итого поступления | 2611,67 | 1475,00 | 1625,40 |  | 1769,85 |  | 1673,78 |  | 9155,69 |  |  |
| 6 | Покупка животных | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 7 | Покупка оборудования и основных средств | 1666,67 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1666,67 |  |  |
| 8 | Затраты на строительство | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 9 | Затраты на страхование животных и техники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 10 | Затраты на производство и реализацию | 476,59 | 1044,77 | 1101,77 |  | 1144,72 |  | 1089,43 |  | 4857,29 |  |  |
| 11 | Итого расходы | 2143,26 | 1044,77 | 1101,77 |  | 1144,72 |  | 1089,43 |  | 6523,96 |  |  |
| 12 | Валовая прибыль | 468,41 | 430,23 | 523,63 |  | 625,13 |  | 584,35 |  | 2631,74 |  |  |
| 13 | Рентабельность по валовой прибыли, % | 21,85 | 41,18 | 47,53 |  | 54,61 |  | 53,64 |  | 40,34 |  |  |
| 14 | Налог (ЕСХН, НДФЛ по выплате арендной платы) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 31,59 |  | 37,68 |  | 69,27 |  |  |
| 15 | Уплата процентов по кредитам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 16 | Чистая прибыль | 468,41 | 430,23 | 523,63 |  | 593,54 |  | 546,67 |  | 2562,47 |  |  |
| 17 | Рентабельность по чистой прибыли, % | 21,85 | 41,18 | 47,53 |  | 51,85 |  | 50,18 |  | 212,59 |  |  |
| 18 | Доход главы КФХ | 468,41 | 430,23 | 523,63 |  | 593,54 |  | 546,67 |  | 2562,47 |  |  |
| 19 | Накопленная прибыль | 468,41 | 898,63 | 1422,26 |  | 2015,80 |  | 2562,47 |  | 2562,47 |  |  |
| 8.5.Срок окупаемости проекта = Кв/ЧП: |  |  |  |  | 3,25 |  | лет |  |  |  |  |  |
| Кв - показатель капитальные вложения за 5 лет = (гр.2 стр.5 табл.15), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧП - показатель средней чистой прибыли за 5 лет = (гр.8 стр.16 табл. 17 / 5). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- АНАЛИЗ РИСКОВ

Риски осуществления данной предпринимательской деятельности включают внешние и внутренние риски.

К внешним 	рискам относятся:

- макроэкономические – риски, связанные с нестабильностью экономического законодательства и текущей экономической ситуации;

-рыночные – риски, связанные с неправильной оценкой спроса, конкурентов и цен на продукцию, колебаниями рыночной конъюнктуры.

К внутренним рискам относятся:

- риски, связанные с неправильным подбором кадров;

- производственные, т.е. связанные с объемами продаж и возможным падением спроса;

- финансовые, связанные с достаточно высокими первоначальными вложениями.

Таблица 18

Матрица управления рисками

| Работа | Риски | Вероятность наступления | Степень серьезности | Трудность обнаружения | Мероприятия по предотвращению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земельный участок | Отсутствие подходящего земельного участка | Низкая | Значительная | Низкая | Формирование резервов для предупреждения Проработка договора аренды, поиск подходящего участка для приобретения |
| Оборудо-вание | Отказы оборудования | Низкая | Средняя | Низкая | Тщательный выбор поставщиков. Приобретение дополнительного комплекта оборудования. |
| Снабжение | Низкое качество Задержка с поставкой | Низкая Низкая | Значительная Значительная | Средняя Низкая | Тщательный выбор поставщиков. Грамотно составленный договор. |
| Сбыт | Низкий спрос Неправильная ценовая политика | Низкая Низкая | Значительная Средняя | Средняя Средняя | Оперативное снижение цены. Разработка и реализация рекламной компании. |
| Персонал | Низкая квалификация Отсутствие мотивации Несоответствие должности Утрата работоспособности | Средняя Средняя Низкая Средняя | Низкая Низкая Низкая Значительная | Средняя Средняя Средняя Средняя | Тщательный отбор. Разработка системы мотивации Организация обучения, инструктаж по технике безопасности, наглядная агитация. |
| Имидж | Отрицательная репутация Негативные «слухи» | Низкая Низкая | Средняя Средняя | Низкая Средняя | Индивидуальный подход, доброжелательный настрой, повышение качества продукции |

Для снижения общего влияния рисков на эффективность предприятия необходимо предусмотреть страхование по действующим системам (страхование имущества, транспортных перевозок, рисков, заложенных в коммерческих контрактах на заключаемые сделки, перестрахование и пр.).

Таблица 19

| Наименование возможных рисков | Влияние на ожидаемую прибыль | Меры по снижению влияния риска |
| --- | --- | --- |
| Производственные | нарушения в производственном процессе или в процессе поставок сырья, материалов, комплектующих изделий | действенный контроль за ходом производственного процесса и усиление влияния на поставщиков путем диверсификации и дублирования поставщиков, применения импортозамещающих комплектующих и прочие меры. |
| Коммерческие | уменьшение размеров и емкости рынков, снижение платежеспособного спроса, появление новых конкурентов и т. п. | систематическое изучение конъюнктуры рынка; соответствующая ценовая политика; формирование общественного мнения (паблик рилейшнз) и фирменного стиля; реклама и т. д. |
| Финансовые | инфляционные процессы, всеобщие неплатежи, колебания валютных курсов | создание системы эффективного финансового менеджмента предприятии, работа с клиентами на условиях предоплаты |
| Связанные с форс-мажорными обстоятельствами | риски, обусловленные непредвиденными обстоятельствами (от смены политического курса страны до забастовок и землетрясений) | работа предприятия с достаточным запасом финансовой прочности. |

Для выявления сильных и слабых сторон проекта проведем SWOT-анализ развития крестьянского фермерского хозяйства по выращиванию зерновых культур в ______________ районе.

| СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (S) | СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (W) |
| --- | --- |
| положительный опыт работы главы КФХ по выращиванию сельскохозяйственных культур и достижению высоких урожаев | недостаток собственных средств на развитие хозяйства |
| создание 2 новых постоянных рабочих мест и увеличение благосостояния граждан, проживающих на территории района | нестабильные закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию |
| КФХ расположено в подзоне предкавказских черноземов, отличающейся плодородными землями | Природно-климатические риски возделывания сельскохозяйственных культур |
| производство качественной высокорентабельной продукции | усиление конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции в условиях увеличения импорта продовольствия |
| близость к транспортным путям, позволяющим осуществлять перевозку сельскохозяйственной продукции | диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и энергоносители, минеральные удобрения, средства защиты растений, ГСМ |

Сильные стороны позволяют осуществить проект и обеспечить производство высокорентабельной продукции. Слабые стороны характерны для всей отрасли сельскохозяйственного производства и не являются принципиально лимитирующими для данного проекта. Первый пункт из списка слабых сторон преодолевается при получении Гранта на поддержку начинающих фермеров.

- ПОТРЕБНОСТЬ В КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВАХ И ИХ

ЗАЛОГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Проект не требует необходимости использования кредита, поэтому сумма заемных средств и условия кредитования, примерный график погашения основного долга и уплаты процентов по кредиту, залоговое обеспечение кредита не указываются.

- ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА

Дополнительная господдержка (помимо гранта) не планируется, поэтому предварительный расчет размера субсидирования из регионального и федерального бюджетов не приводится.

| Наименование господдержки | Нормативный правовой документ* | Установленный размер Господдержки** | Расходы, предлагаемые к возмещению за счет средств господдержки, в том числе по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
|  |  | - | - | - | - | - | - |

*) – регулирующий, оказание государственной поддержки: вид нормативного документа, дата, номер, наименование.

**) – по нормативному правовому документу

ИП глава КФХ              ___________________                           ____________

(подпись)                      (расшифровка подписи Ф.И.О.)

«____»__________________ 201__г.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Использовались нормативно-правовые акты:

- Постановление Правительства Ростовской области № 717 от 28.11.2013г. «Об утверждении результатов государственной  кадастровой оценки земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения (за исключением земельных участков в составе садоводческих, огороднических и дачных объединений), расположенных на территории Ростовской области

- Постановление Правительства Ростовской области № 905 от 20.09.2012г. «Об утверждении правил рационального использования земель сельскохозяйственного назначения в Ростовской области»

- Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 212 –ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»

- Федеральный закон от 23 июля 2013 года № 237-ФЗ «О внесении изменений в ст.22 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и ст.14 и 16 Федерального закона О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»

- Гражданский кодекс Российской Федерации

- Налоговый кодекс Российской Федерации

- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

- Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

- Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве"

- Постановление Правительства Ростовской области: от 25.09.2013 № 592 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

- Постановление Правительства Ростовской области: от 14.02.2017 № 83  «О порядке предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса»