Утверждаю

ИП Глава крестьянского

(фермерского) хозяйства

Иванов Иван Иванович

«___»________20___ г. ______________

(подпись)

М.П.

# Бизнес-план

# инвестиционного проекта

# по созданию и развитию

# семейной птицеводческой фермы

# в Мордовском районе Тамбовской области

# 2016 г.

# Содержание

| 1. | Общие сведения о хозяйстве…………………………………………… | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Резюме (краткая информация о проекте).……………………………... | 4 |
| 2.1. | Конкуренты……………………………………………………………… | 6 |
| 2.2. | Потребители……………………………………………………………... | 6 |
| 2.3. | Приобретаемое поголовье……………………………………………… | 7 |
| 2.4. | Технология содержания………………………………………………… | 8 |
| 2.5. | Определение продуктов проекта и их характеристики………………. | 9 |
| 2.6. | Приобретаемое оборудование………………………………………….. | 10 |
| 3. | Анализ положения дел в отрасли……………………………………… | 11 |
|  | Приложение (финансовая модель) |  |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ХОЗЯЙСТВЕ

Название предприятия – ИП глава КФХ Иванов Иван Иванович.

Юридический адрес предприятия: Россия, Тамбовская область, Мордовский район

Адрес местонахождения: Россия, Тамбовская область, Мордовский район

Телефон:

Дата образования крестьянско-фермерского хозяйства: 31 марта 2010 года.

Номер государственной регистрации Главы КФХ:

ИНН Главы КФХ:

Члены КФХ по состоянию на 01.03.2016 г.

- Иванов Иван Иванович

- Петров Петр Петрович

Сфера деятельности и отраслевая принадлежность согласно ОКВЭД:

- 01.24 – Разведение сельскохозяйственной птицы.

ИП Глава КФХ имеет расчетный счет на территории РФ:

| расчетный счет |  |
| --- | --- |
| в Банке |  |
| к/с |  |
| БИК |  |

Иванов Иван Иванович, 1959 г.р., имеет опыт работы в области производства сельскохозяйственной продукции, в том числе, производства и переработки продукции птицеводства, а так же опыт работы в качестве владельца личного подсобного хозяйства. Занимается разведением курицы на яйцо в Мордовском районе Тамбовской области.

ИП Глава КФХ Иванов Иван Иванович подготовил проект создания и развития фермерского хозяйства, специализирующегося на разведении кур - несушек. Для этой цели предполагается строительство здания для содержания птицы, приобретение птицеводческого оборудования, оборудования для электрификации, вентиляции и обогрева помещения, кормозаготовительного оборудования, а так же поголовья кур-несушек (молодка) (Таблица №1). Площадь земельного участка, используемого под проект составляет 80 га, находящихся у ИП Главы КФХ в собственности, а так же 34 га в долгосрочной аренде. К работе будут привлечены рабочие из местных жителей, имеющих большой опыт работы в птицеводстве.

Развитие птицеводства яичного направления в Мордовском районе соответствует целям и задачам государственной региональной политики развития отрасли животноводства и малых форм хозяйствования. КФХ находится в регионе, обладающим благоприятными природно-климатическими и социально-экономическими условиями. Производимая продукция пользуется спросом на рынке. Тенденции развития потребительской среды - высокий уровень потребности в производимой продукции, что свидетельствует о рыночной привлекательности проекта.

- РЕЗЮМЕ (краткая информация о проекте)

# Наименование проекта: «Инвестиционный проект по созданию и развитию семейной птицеводческой фермы в Мордовском районе Тамбовской области».

Суть проекта: создание и развитие семейной птицеводческой фермы, производство яйца куриного и его реализация.

Цель проекта:

- организация малого предприятия для рентабельного производства куриного яйца;

- создание новых рабочих мест;

- получение прибыли с целью увеличения благосостояния наемных работников и главы КФХ;

- поступление налоговых отчислений в бюджет региона;

- увеличение объемов производства продукции птицеводства в АПК Тамбовской области.

Тип проекта: яичное птицеводство.

Продукция по проекту: яйца куриные.

В рамках проекта будут осуществлены следующие работы:

- приобретение 9 300 голов кур-несушек (молодка);

- строительство здания для содержания птицы;

- приобретение птицеводческого (клеточного) оборудования;

- приобретение оборудования для электрификации, вентиляции и обогрева помещения;

- приобретение кормозаготовительного оборудования.

Потребность в инвестициях – 15 000 000 руб.

Источники финансирования проекта:

- средства гранта – 9 000 000 руб.;

- собственные средства – 6 000 000 руб.;

- заёмные средства – 0 тыс. руб.

Таблица №1. План расходов проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (расходов) | Кол-во | Цена за ед. тыс. руб. | Общая стоимость тыс. руб. | Оплата стоимости (источники финансирования) за счет: |  | Планируемый срок оплаты (месяц, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | гранта | собственных средств |  |
| 1 | Приобретение кур-несушек | 9300 | 0,25 | 2325,00 | 1395,00 | 930,00 | март, 2017 г. |
| 2 | Приобретение птицеводческого оборудования | 1,0 | 6500,0 | 6500,00 | 3900,00 | 2600,00 | август, 2016 г. |
| 3 | Приобретение оборудования для электрификации, вентиляции и обогрева помещения | 1 | 2168,117 | 2168,117 | 1300,8702 | 867,2468 | август, 2016 г. |
| 4 | Приобретение стройматериалов для строительства птичника | 1 | 2995,153 | 2995,153 | 1797,091824 | 1198,061216 | август, 2016 г. |
| 5 | Приобретение кормозаготовительного оборудования | 1 | 972,441 | 972,441 | 583,4646 | 388,9764 | август, 2016 г. |
| ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТУ: |  |  |  | 14 960,71104 | 8 976,426624 | 5 984,284416 | х |

Анализ показателей эффективности проекта:

Срок окупаемости инвестиционных вложений: 5 лет.

Горизонт планирования проекта: 8 лет.

Начало реализации проекта: 3 квартал 2016 года.

Инвестиционная фаза (капитальных вложений): 3квартал 2016 года.

Эффективность хозяйства после завершения проекта (на год, следующий за годом окупаемости проекта):

Минимальный объем продаж: 5208000 шт. яиц.

Выручка от реализации: 31649,8 тыс. руб.

Объем чистой прибыли: 6204,3 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата: 12,0 тыс. руб.

Рентабельность проекта: 10 %.

Внутренняя норма доходности (ВНД, Intemal Rateof Retum - IRR): 20,89%.

Чистый дисконтированный доход (ЧДД, Net Present Value - NPV): 31253,89 тыс. руб.

Ставка дисконтирования: 10%.

Все расчеты представлены в приложении к бизнес – плану «Финансовая модель», которая выполнена с помощью программы Microsoft Excel.

В финансовой модели представлены следующие сведения, рассчитанные по кварталам на весь период реализации проекта:

- потребность в рабочем персонале (создание рабочих мест);

- численность работающих человек в КФХ, расходы на оплату труда и социальные нужды;

- приобретаемое поголовье и структура поголовья;

- структура рациона, потребность в кормах;

- потребность поголовья в кормах;

- стоимость кормов и затраты на корма;

- производство продукции и прогноз продаж и выручки от реализации продукции;

- текущие расходы;

- план доходов и расходов;

- срок окупаемости проекта.

  - Конкуренты

- ОАО «Степное гнездо», Сампурский р-н, Тамбовская обл.;

- ИП Глава КФХ Белкина М.Ф., Ржаксинский р-н, Тамбовской обл.;

- ИП Глава КФХ Зимародков Л.В., Рассказовский р-н, Тамбовская обл.

  - Потребители

- ООО «Омега», г. Тамбов, ул. Пролетарская, д.70;

- ООО «ПродСервис», г. Тамбов, ул. Воронежская, д.18;

- местное население;

- рынки области.

  - Приобретаемое поголовье

Порода кур Родонит является штучно выведенной. Впервые увидев курицу можно подумать, что это Ломан Браун или красный Род-Айленд. Хотя это и не так, но все же доля правды здесь будет. Дело в том, что селекционеры свердловской птицефабрики проводили эксперименты по скрещиванию самых продуктивных. Их целью было вывести высокопродуктивную яйценоскую породу, которая будет хорошо приспособлена для наших суровых условий.

Эксперимент начался в 2002 году и закончился успехом в 2008. Результатом стала порода Родонит. Приоткрыв завесу тайны всего эксперимента можно сказать, что основой материнской линии стала немецкая порода Ломан Браун. Для отцовской линии был использован красный Род-Айленд.

Еще можно сказать, что порода получилась действительно уникальной. Ведь она способна сохранять свою яйценоскость даже в зимний период при содержании в неотапливаемых сараях. Также куры Родонит весьма неприхотливы и очень подвижны. Поэтому содержать их не составит никакого труда. Но все же следует напомнить, что они изначально выведены для содержания на птицефабриках.

- Внешний вид породы

По внешним признакам куры Родонит сильно напоминают породу Род-Айленд или Ломан Браун. Это зависит от того, какой ген у цыпленка проявился больше. Голова у них небольшая. Клюв желтый с желтого цвета полосой посередине. Гребешок листовидный, большой, красного цвета. Сережки тоже красные и хорошо развитые.

Оперение плотное и хорошо прилегает к туловищу. Цвет перьев светло-коричневый. На хвосте и крыльях перья имеют сероватый оттенок. Структура скелета такая же, как и подобает несушкам. А именно, компактная и с легким костяком.

- Продуктивность

Живой вес курицы Родонит составляет примерно 2 кг., а петуха – не более 3-х кг. Нестись начинают в четырехмесячном возрасте. Яйценоскость составляет примерно 300 яиц в год. Наиболее продуктивный период — первые 80 недель жизни.

Интересно, что после окончания этого периода можно возобновить повышенную яйценоскость этой породы. Для этого курам дают специальную вакцину омоложения. После нее яйценоскость снова возобновляется на 80 недель. Цвет яиц породы Родонит темно-коричневый. Вес одной штуки становит примерно 60 г.

- Интересные факты о породе

В 2010 году на «Ижевской птицефабрике» в Удмуртской республике проводились исследования, целью которых было сравнить продуктивность трех пород несушек. К ним относились: Хайсек Браун, Хайсек Уайт и порода Родонит. Критериями сравнения служили яйценоскость, потребность в корме и питательные пищевые свойства яйца. Для эксперимента было отобрано по несколько тысяч голов каждой породы.

Итак, кто же выиграл? А никто, потому что абсолютного лидера не нашлось. По первому критерию победила порода Хайсек Уайт, а Родонит оказался только на третьем месте. По потреблению корма куры Родонит также остались последними. А вот по пищевым свойствам яиц им не нашлось равных.

Итог исследования показал, что по большинству критериев порода Родонит уступает другим несушкам. Но разница по показателям ничтожна – менее 1%. А вот уникальное качество переносить холода и сохранять яйценоскость при наших суровых зимах делает ее бесспорным лидером. Но все же это больше фабричная птица, нежели домашняя. Поэтому, решать, разводить ее или нет, вы должны для себя сами.

  - Технология содержания

Для того чтобы куры обеспечили нормальный и здоровый молодняк, необходимо позаботиться об их правильном рационе, режиме дня, чистоте помещения, в котором обитают птицы. Уборка птичника должна быть регулярной, особенно в зимнее время, когда несушки все время находятся в помещении. Для поддержания чистоты необходимо менять подстилку из соломы, которая располагается на полу курятника. Это условие – самое важное, потому что именно из-за грязного настила у кур несушек часто возникают вирусные болезни (их провоцируют бактерии, обитающие в грязной подстилке). Чистым нужно держать и птичий инвентарь, к которому относятся куриные кормушки и поилки.

Правила содержания кур несушек предусматривают и соблюдение пункта о правильном и своевременном кормлении. Птиц необходимо кормить регулярно и равными дозами, причем нужно выработать определенный режим этой процедуры. Лучше всего, если корм будет натуральным, без примеси химикатов и искусственных наполнителей, а в поилках обеспечено наличие достаточного объема чистой воды. В летнее время, особенно в жаркие дни, вода должна быть прохладной, а зимой теплой. В зимний период важно предотвратить простуду у несушек, которую может вызвать прохладное питье.

Содержание куриц сразу после приобретения птицы должно осуществляться отдельно от основной стаи. Таким образом, есть возможность провести наблюдение за новыми питомцами, выявить слабых и больных несушек. После месячного мониторинга за новыми несушками их можно заселять в общую стаю.

Питание кур несушек во многом зависит и от способа их содержания. Клеточное содержание кур несушек очень сильно ограничивает их пространство передвижения. При таком методе нужно обязательно проследить, чтобы у кур оставалось некоторое пространство в клетке для беспрепятственного прохождения к кормушке или поилке. Также несушки должны быть обеспечены нормальным микроклиматом в клетке, нельзя изменять их режим и рацион питания, размещать в клетках особей с разным характером. Некоторые куры могут быть сильнее и агрессивнее других. В маленькой клетке при этом происходит драка за корм, и слабые несушки просто остаются голодными. В результате у них снижается яйценоскость, курочки сильно болеют и слабеют, могут подвергнуться заболеваниям.

Отдельно следует сказать об освещении, когда применяется содержание кур в клетках. При клеточном содержании птице необходимо обеспечить цветовой спектр красного, желтого и оранжевого цветов. При таком наборе куры лучше несутся и обладают более спокойным характером.

В курятнике должна присутствовать хорошая система вентиляции, особенно в жаркие дни. Куры очень плохо переносят зной, у них значительно падает яйценоскость, поэтому обеспечение вентиляции в эти периоды очень важно для птицы.

  - Определение продуктов проекта и их характеристики

Проектом предусмотрено производство и реализация куриного яйца.

Яйцо куриное состоит из белка и желтка. В яичном белке содержится 90% воды и 10% белка, желток содержит жир и холестерин. В общей массе яйца белок составляет 56%, желток – 32%, скорлупа – 12%. Куриное яйцо содержит 12 витаминов. Это хороший источник активного витамина A, и витамина D (calorizator) (по содержанию витамина D яйцо уступает только рыбьему жиру). В яйце содержится много витаминов группы В (B6, B2, B3, B1, B7, B5, B12), E,  а также большое количество холина. Яичный куриный желток содержит высокое количество жира, в основном это полиненасыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты, оставшаяся часть содержания приходится на насыщенные жирные кислоты.

Полиненасыщенные жирные кислоты:

- Линолевая кислота – 16%

- Линоленовая кислота – 2%

Мононенасыщенные жирные кислоты:

- Пальмитолеиновая кислота – 5%

- Олеиновая кислота – 47%

Насыщенные жирные кислоты:

- Пальмитиновая кислота – 23%

- Стеариновая кислота – 4%

- Миристиновая кислота – 1%

Яйца содержат 96% минералов, особенно высоко содержание кальция, а также фосфора, йода, меди, железа, кобальта. Калорийность куриного яйца составляет 156 ккал на 100 грамм продукта. Организмом человека куриное яйцо усваивается на 97%.

Маркировка куриных яиц

По действующим российским стандартам маркировка должна быть на каждом яйце, произведенном на птицефабрике. Первый знак в маркировке означает допустимый срок хранения:

- буква «Д» обозначает диетическое яйцо, такие яйца реализуются в течение 7 дней;

- буква «С» обозначает столовое яйцо, которое реализуется в течение 25 дней.

Второй знак в маркировке означает категорию яйца в зависимости от его веса:

- «3» – третья категория – от 35 до 44,9 г.;

- «2» – вторая категория – от 45 до 54,9 г.;

- «1» – первая категория – от 55 до 64,9 г.;

- «О» – отборная категория – от 65 до 74,9 г.;

- «В» – высшая категория – 75 г. и более.

  - Приобретаемое оборудование

Главой КФХ планируется строительство здания для содержания птиц, а также приобретение комплекта птицеводческого оборудования для содержания кур – несушек, приобретение оборудования для электрификации, вентиляции и обогрева помещения и кормозаготовительного оборудования.

В состав кормозаготовительного оборудования входит:

- дробилка (1 шт.);

- бункер готовой продукции (2 шт.);

- весовое устройство (2 шт.);

- транспортер шнековый (2 шт.);

- транспортер ТШ-200 (1 шт.);

- смеситель (1 шт.);

- пульт (1 шт.);

- комплект соединительных элементов (1 шт.);

- делитель (1 шт.);

- шланг (4 шт.).

- АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ

Птицеводство яичного направления – одна из основных и самых востребованных на сегодняшний день отраслей птицеводства, как в промышленном производстве, так и у населения, занимающегося разведением домашней птицы.

Большая популярность разведения кур объясняется скороспелостью и ценностью получаемых от них диетических продуктов питания – яиц и мяса. Ценность куриных продуктов сочетается с высокой скороспелостью и продуктивностью кур. Половое созревание и начало яйцекладки у кур яичных пород наступает в 4,5-5 месяцев. От каждой курицы-несушки, в зависимости от породы, за год получают в среднем по 250-300 яиц, при средних затратах на производство одного десятка яиц от 1,6 до 1,8 кг. корма.

Куриные яйца относятся к числу наиболее востребованных и незаменимых продуктов питания. Они являются главным источником белка, содержат большое количество ценных микроэлементов и питательных веществ. Общая питательность 100 г. яичной массы составляет 156 ккал. Куриные яйца используются для приготовления большого количества традиционных блюд, незаменимы для диетического и спортивного питания, поэтому проблем с их реализацией не возникнет, так как спрос на качественный продукт стабильно высокий (даже, несмотря на постоянно растущие цены).

Производство куриного яйца, в настоящее время, является перспективной отраслью птицеводства в Тамбовской области. По данным статистики, годовое потребление куриного яйца в регионе находится на уровне 206,93 млн. шт. Годовой же объем производства, по всем категориям хозяйств области за 2015 год, составляет 160,1 млн. шт.  Таким образом, годовая потребность населения в продукции местного производителя удовлетворена на 77,6 %.

Согласно существующей статистики, в 2015 году объем производства куриного яйца в Мордовском районе составил 4,3 млн. шт. в год,  или 2,7 % от общего объема производства в Тамбовской области.

Выход куриного яйца в созданном КФХ планируется на уровне 5,208 млн. шт. в год, это позволит более чем в 2 раза увеличить объем производства в Мордовском районе, а также на 3,3% повысить совокупный объем производства яиц в Тамбовской области.

Исходя из анализа рынка, дефицит производства яиц на территории области находится в пределах 22,4 % , что говорит о достаточной востребованности планируемой к производству в КФХ продукции – куриного яйца.

ИП Глава КФХ Иванов И.И. ______________		«____»_________2016 г.

(подпись)		     	        (дата представления)

Приложение

ФИНАНСОВАЯ

МОДЕЛЬ

| Таблица № 2. Потребность в рабочем персонале (создание рабочих мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование должности | Размер зар. платы, руб. | 2016 |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |
|  |  | Количество создаваемых рабочих мест, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оператор | 12000 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| Технолог по подготовке кормов | 12000 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| Разнорабочий | 12000 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
| Наименование должности | Размер зар. платы, руб. | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |
|  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
|  |  | Количество создаваемых рабочих мест, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оператор | 12000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Технолог по подготовке кормов | 12000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Разнорабочий | 12000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО: |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Наименование должности | Размер зар. платы, руб. | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |
|  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
|  |  | Количество создаваемых рабочих мест, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оператор | 13000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Технолог по подготовке кормов | 13000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Разнорабочий | 13000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО: |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Таблица № 3. Численность работающих человек в КФХ, расходы на оплату труда и социальные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | ед. изм. | 2016 |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |
| Количество рабочих месяцев | мес. |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| Численность работающих, всего | чел. | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
| Расходы на оплату труда | руб. | 0 | 0 | 0 | 216 000 | 216 000 | 216 000 | 216 000 | 216 000 | 216 000 | 216 000 |  |  |
| Отчисления на социальные нужды | руб. | 0 | 0 | 0 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 |  |  |
| Расходы на оплату труда с начислениями | руб. | 0 | 0 | 0 | 274 320 | 274 320 | 274 320 | 274 320 | 274 320 | 274 320 | 274 320 |  |  |
| Наименование показателя | ед. изм. | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |
|  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Количество рабочих месяцев | мес. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Численность работающих, всего | чел. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Расходы на оплату труда | руб. | 216 000 | 216 000 | 216 000 | 216 000 | 216 000 | 216 000 | 216 000 | 216 000 | 216 000 | 216 000 | 216 000 | 216 000 |
| Отчисления на социальные нужды | руб. | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 |
| Расходы на оплату труда с начислениями | руб. | 274 320 | 274 320 | 274 320 | 274 320 | 274 320 | 274 320 | 274 320 | 274 320 | 274 320 | 274 320 | 274 320 | 274 320 |
| Продолжение таблицы № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | ед. изм. | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |
|  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Количество рабочих месяцев | мес. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Численность работающих, всего | чел. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Расходы на оплату труда | руб. | 234 000 | 234 000 | 234 000 | 234 000 | 234 000 | 234 000 | 234 000 | 234 000 | 234 000 | 234 000 | 234 000 | 234 000 |
| Отчисления на социальные нужды | руб. | 63180 | 63180 | 63180 | 63180 | 63180 | 63180 | 63180 | 63180 | 63180 | 63180 | 63180 | 63180 |
| Расходы на оплату труда с начислениями | руб. | 297 180 | 297 180 | 297 180 | 297 180 | 297 180 | 297 180 | 297 180 | 297 180 | 297 180 | 297 180 | 297 180 | 297 180 |
| Таблица № 4. Приобретаемое поголовье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во гол. (кур-несушек) | 2016 |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |
|  |  |  |  | 9300 |  |  |  | 9300 |  |  |  |  |  |
| Вес 1 гол., кг. |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Цена за 1 кг., руб. |  |  |  | 125,0 |  |  |  | 125,0 |  |  |  |  |  |
| Стоимость 1 гол., тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Общая стоимость, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2325,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Продолжение таблицы № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во гол. (кур-несушек) | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
|  |  | 9300 |  |  |  | 9300 |  |  |  | 9300 |  |  |  |
| Вес 1 гол., кг. |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Цена за 1 кг. |  | 125 |  |  |  | 125,0 |  |  |  | 125,0 |  |  |  |
| Стоимость 1 гол., тыс.руб. | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Общая стоимость, тыс. руб. | 0,0 | 2325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2325,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Кол-во гол. (кур-несушек) | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
|  |  | 9300 |  |  |  | 18600 |  |  |  | 18600 |  |  |  |
| Вес 1 гол., кг. |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Цена за 1 кг. |  | 125,0 |  |  |  | 125,0 |  |  |  | 125,0 |  |  |  |
| Стоимость 1 гол., тыс.руб. | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Общая стоимость, тыс. руб. | 0,0 | 2325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4650,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Кол-во яиц в год на 1 курицу, шт. | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во яиц в квартал на 1 курицу, шт. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица № 5. Структура поголовья по годам реализации проекта, вспомогательная таблица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поголовье | 2016 |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |
| Куры-несушки |  |  |  | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 18600 | 18600 | 18600 |  |  |  |
| Поголовье | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| Куры-несушки | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 |  |
| Поголовье | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| Куры-несушки | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 27900 | 27900 | 27900 | 27900 | 27900 | 27900 | 27900 |  |
| Таблица № 6. Структура рациона, потребность в кормах на 1 голову несушки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корма | На 1 гол. в сутки |  | На 1 гол. в сутки | На 1 гол. в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ед.изм. | кг. |  | ц. | ц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комбикорм | 0,13 |  | 0,0013 | 0,4745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица № 7. Потребность поголовья в кормах на срок реализации проекта, ц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование корма | 2016 |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |
| Комбикорм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1088,10 | 1088,10 | 1088,10 | 1088,10 | 2176,20 | 2176,20 | 2176,20 |  |  |  |
| Продолжение таблицы № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование корма | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| Комбикорм | 2176,2 | 2176,2 | 2176,2 | 2176,2 | 2176,2 | 2176,2 | 2176,2 | 2176,2 | 2176,2 | 2176,2 | 2176,2 | 2176,2 |  |
| Наименование корма | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| Комбикорм | 2176,2 | 2176,2 | 2176,2 | 2176,2 | 2176,2 | 3264,3 | 3264,3 | 3264,3 | 3264,3 | 3264,3 | 3264,3 | 3264,3 |  |
| Таблица № 8. Стоимость, ц/тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корма | 2016 |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |
| Комбикорм | 1,40 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |  |  |  |
| Корма | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| Комбикорм | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |  |
| Корма | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| Комбикорм | 1,96 | 1,96 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,41 | 2,41 |  |
| Индекс-дефлятор | 7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица № 9. Затраты на корма, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корма | 2016 |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |
| Комбикорм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1629,97 | 1629,97 | 1629,97 | 1744,07 | 3488,14 | 3488,14 | 3488,14 |  |  |  |
| Продолжение таблицы № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корма | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| Комбикорм | 3732,31 | 3732,31 | 3732,31 | 3732,31 | 3993,58 | 3993,58 | 3993,58 | 3993,58 | 4273,13 | 4273,13 | 4273,13 | 4273,13 |  |
| Корма | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| Комбикорм | 4273,13 | 4273,13 | 4572,25 | 4572,25 | 4572,25 | 6858,37 | 7338,45 | 7338,45 | 7338,45 | 7338,45 | 7852,15 | 7852,15 |  |
| Таблица № 10. Производство продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование продукции | 2016 |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |
| Яиц , шт. | 0 | 0 | 0 | 651000 | 651000 | 651000 | 651000 | 1302000 | 1302000 | 1302000 |  |  |  |
| Наименование продукции | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| Яиц , шт. | 1302000 | 1302000 | 1302000 | 1302000 | 1302000 | 1302000 | 1302000 | 1302000 | 1302000 | 1302000 | 1302000 | 1302000 |  |
| Наименование продукции | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| Яиц , шт. | 1302000 | 1302000 | 1302000 | 1302000 | 1302000 | 1953000 | 1953000 | 1953000 | 1953000 | 1953000 | 1953000 | 1953000 |  |
| Таблица № 11. Прогноз продаж и выручки от реализации продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | 2016 |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |
| Яйцо куриное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации, шт. |  |  |  | 651000 | 651000 | 651000 | 651000 | 1302000 | 1302000 | 1302000 |  |  |  |
| Цена реализации 1 шт., руб. |  |  |  | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 |  |  |  |
| Ожидаемая выручка от реализации, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2929,50 | 2929,50 | 2929,50 | 3134,57 | 6269,13 | 6269,13 | 6269,13 |  |  |  |
| Куры- несушки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации, гол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена реализации 1 гол., руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемая выручка от реализации, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Продолжение таблицы № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| Яйцо куриное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации, шт. | 1302000 | 1302000 | 1302000 | 1302000 | 1302000 | 1302000 | 1302000 | 1302000 | 1302000 | 1302000 | 1302000 | 1302000 |  |
| Цена реализации 1 шт., руб. | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |  |
| Ожидаемая выручка от реализации, тыс. руб. | 6707,97 | 6707,97 | 6707,97 | 6707,97 | 7177,53 | 7177,53 | 7177,53 | 7177,53 | 7679,95 | 7679,95 | 7679,95 | 7679,95 |  |
| Куры - несушки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации, гол. |  | 9300 |  |  |  | 9300 |  |  |  | 9300 |  |  |  |
| Цена реализации 1 гол., руб. |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
| Ожидаемая выручка от реализации, тыс. руб. | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Продолжение таблицы № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| Яйцо куриное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации, шт. | 1302000 | 1302000 | 1302000 | 1302000 | 1302000 | 1953000 | 1953000 | 1953000 | 1953000 | 1953000 | 1953000 | 1953000 |  |
| Цена реализации 1 шт., руб. | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |  |
| Ожидаемая выручка от реализации, тыс. руб. | 8217,55 | 8217,55 | 8217,55 | 8217,55 | 8792,78 | 13189,17 | 13189,17 | 13189,17 | 14112,41 | 14112,41 | 14112,41 | 14112,41 |  |
| Куры - несушки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации, гол. |  | 9300 |  |  |  | 9300 |  |  |  | 9300 |  |  |  |
| Цена реализации 1 гол., руб. |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
| Ожидаемая выручка от реализации, тыс. руб. | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Таблица № 12. Текущие расходы, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущие расходы | Тариф на 1 гол. в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ветеринария | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс-дефлятор | 7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица № 12.1. Текущие расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущие расходы | 2016 |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |
| Ветеринария | 2,50 | 2,50 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |  |  |  |
| Электроэнергия | 7,50 | 7,50 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 |  |  |  |
| Водоснабжение | 2,50 | 2,50 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |  |  |  |
| Текущие расходы | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| Ветеринария | 3,063 | 3,063 | 3,063 | 3,063 | 3,277 | 3,277 | 3,277 | 3,277 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 |  |
| Электроэнергия | 9,188 | 9,188 | 9,188 | 9,188 | 9,831 | 9,831 | 9,831 | 9,831 | 10,519 | 10,519 | 10,519 | 10,519 |  |
| Водоснабжение | 3,063 | 3,063 | 3,063 | 3,063 | 3,277 | 3,277 | 3,277 | 3,277 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 |  |
| Текущие расходы | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| Ветеринария | 3,752 | 3,752 | 3,752 | 3,752 | 4,014 | 4,014 | 4,014 | 4,014 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 |  |
| Электроэнергия | 11,255 | 11,255 | 11,255 | 11,255 | 12,043 | 12,043 | 12,043 | 12,043 | 12,886 | 12,886 | 12,886 | 12,886 |  |
| Водоснабжение | 3,752 | 3,752 | 3,752 | 3,752 | 4,014 | 4,014 | 4,014 | 4,014 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 |  |
| Таблица №12.2. Расходы всего, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущие расходы | 2016 |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |
| Ветеринария | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,88 | 24,88 | 24,88 | 26,62 | 53,24 | 53,24 | 53,24 |  |  |  |
| Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,63 | 74,63 | 74,63 | 79,86 | 159,71 | 159,71 | 159,71 |  |  |  |
| Водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,88 | 24,88 | 24,88 | 26,62 | 53,24 | 53,24 | 53,24 |  |  |  |
| Продолжение таблицы №12.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущие расходы | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| Ветеринария | 56,96 | 56,96 | 56,96 | 56,96 | 60,95 | 60,95 | 60,95 | 60,95 | 65,22 | 65,22 | 65,22 | 65,22 |  |
| Электроэнергия | 170,89 | 170,89 | 170,89 | 170,89 | 182,86 | 182,86 | 182,86 | 182,86 | 195,66 | 195,66 | 195,66 | 195,66 |  |
| Водоснабжение | 56,96 | 56,96 | 56,96 | 56,96 | 60,95 | 60,95 | 60,95 | 60,95 | 65,22 | 65,22 | 65,22 | 65,22 |  |
| Текущие расходы | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| Ветеринария | 69,78 | 69,78 | 69,78 | 69,78 | 74,67 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 119,84 | 119,84 | 119,84 | 119,84 |  |
| Электроэнергия | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  |
| Водоснабжение | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |

| Таблица № 13. План доходов и расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2016 |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |
| 1 | Доходы - всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2929,50 | 2929,50 | 2929,50 | 3134,57 | 6269,13 | 6269,13 | 6269,13 |  |  |
|  | Выручка от реализации яйца | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2929,50 | 2929,50 | 2929,50 | 3134,57 | 6269,13 | 6269,13 | 6269,13 |  |  |
|  | Выручка от реализации кур-несушек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Текущие расходы - всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2664,96 | 2664,96 | 2664,96 | 2793,91 | 7206,18 | 4764,93 | 4764,93 |  |  |
|  | Приобретение поголовья за счет выручки от реализации |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 2325,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Фонд оплаты труда с начислениями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,32 | 274,32 | 274,32 | 274,32 | 274,32 | 274,32 | 274,32 |  |  |
|  | Корма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1629,97 | 1629,97 | 1629,97 | 1744,07 | 3488,14 | 3488,14 | 3488,14 |  |  |
|  | Ветеринария | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,88 | 24,88 | 24,88 | 26,62 | 53,24 | 53,24 | 53,24 |  |  |
|  | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,63 | 74,63 | 74,63 | 79,86 | 159,71 | 159,71 | 159,71 |  |  |
|  | Водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,88 | 24,88 | 24,88 | 26,62 | 53,24 | 53,24 | 53,24 |  |  |
|  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,43 | 101,43 | 101,43 | 107,57 | 317,68 | 201,43 | 201,43 |  |  |
| 3 | Амортизация основных средств |  |  |  | 534,85 | 534,85 | 534,85 | 534,85 | 534,85 | 534,85 | 534,85 |  |  |
| 4 | Прибыль (убыток) от реализации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,54 | 264,54 | 264,54 | 340,66 | -937,05 | 1504,20 | 1504,20 |  |  |
| 5 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,54 | 264,54 | 264,54 | 340,66 | -937,05 | 1504,20 | 1504,20 |  |  |
| 6 | Налог на прибыль (на доход) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 20,44 | 0,00 | 90,25 | 90,25 |  |  |
| 7 | Чистая прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,67 | 248,67 | 248,67 | 320,22 | -937,05 | 1413,95 | 1413,95 |  |  |
| Продолжение таблицы № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |
|  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | Доходы - всего | 6707,97 | 7637,97 | 6707,97 | 6707,97 | 7177,53 | 8107,53 | 7177,53 | 7177,53 | 7679,95 | 8609,95 | 7679,95 | 7679,95 |
|  | Выручка от реализации яйца | 6707,97 | 6707,97 | 6707,97 | 6707,97 | 7177,53 | 7177,53 | 7177,53 | 7177,53 | 7679,95 | 7679,95 | 7679,95 | 7679,95 |
|  | Выручка от реализации кур-несушек | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Текущие расходы - всего | 5040,87 | 7482,12 | 5040,87 | 5040,87 | 5336,13 | 7777,38 | 5336,13 | 5336,13 | 5652,06 | 8093,31 | 5652,06 | 5652,06 |
|  | Приобретение поголовья за счет выручки от реализации | 0,00 | 2325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2325,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Фонд оплаты труда с начислениями | 274,32 | 274,32 | 274,32 | 274,32 | 274,32 | 274,32 | 274,32 | 274,32 | 274,32 | 274,32 | 274,32 | 274,32 |
|  | Корма | 3732,31 | 3732,31 | 3732,31 | 3732,31 | 3993,58 | 3993,58 | 3993,58 | 3993,58 | 4273,13 | 4273,13 | 4273,13 | 4273,13 |
|  | Ветеринария | 56,96 | 56,96 | 56,96 | 56,96 | 60,95 | 60,95 | 60,95 | 60,95 | 65,22 | 65,22 | 65,22 | 65,22 |
|  | Электроэнергия | 170,89 | 170,89 | 170,89 | 170,89 | 182,86 | 182,86 | 182,86 | 182,86 | 195,66 | 195,66 | 195,66 | 195,66 |
|  | Водоснабжение | 56,96 | 56,96 | 56,96 | 56,96 | 60,95 | 60,95 | 60,95 | 60,95 | 65,22 | 65,22 | 65,22 | 65,22 |
|  | Прочее | 214,57 | 330,82 | 214,57 | 214,57 | 228,63 | 344,88 | 228,63 | 228,63 | 243,68 | 359,93 | 243,68 | 243,68 |
| 3 | Амортизация основных средств | 534,85 | 534,85 | 534,85 | 534,85 | 534,85 | 534,85 | 534,85 | 534,85 | 534,85 | 534,85 | 534,85 | 534,85 |
| 4 | Прибыль (убыток) от реализации | 1667,09 | 155,84 | 1667,09 | 1667,09 | 1841,39 | 330,14 | 1841,39 | 1841,39 | 2027,89 | 516,64 | 2027,89 | 2027,89 |
| 5 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 1667,09 | 155,84 | 1667,09 | 1667,09 | 1841,39 | 330,14 | 1841,39 | 1841,39 | 2027,89 | 516,64 | 2027,89 | 2027,89 |
| 6 | Налог на прибыль (на доход) | 100,03 | 9,35 | 100,03 | 100,03 | 110,48 | 19,81 | 110,48 | 110,48 | 121,67 | 31,00 | 121,67 | 121,67 |
| 7 | Чистая прибыль | 1567,07 | 146,49 | 1567,07 | 1567,07 | 1730,91 | 310,33 | 1730,91 | 1730,91 | 1906,22 | 485,64 | 1906,22 | 1906,22 |
| Продолжение таблицы № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |
|  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | Доходы - всего | 8217,55 | 9147,55 | 8217,55 | 8217,55 | 8792,78 | 14119,17 | 13189,17 | 13189,17 | 14112,41 | 15042,41 | 14112,41 | ####### |
|  | Выручка от реализации яйца | 8217,55 | 8217,55 | 8217,55 | 8217,55 | 8792,78 | 13189,17 | 13189,17 | 13189,17 | 14112,41 | 14112,41 | 14112,41 | 14112,41 |
|  | Выручка от реализации кур-несушек | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Текущие расходы - всего | 5407,00 | 7848,25 | 5721,07 | 5721,07 | 5726,21 | 13048,34 | 8669,93 | 8669,93 | 8678,17 | 13560,67 | 9217,55 | 9217,55 |
|  | Приобретение поголовья за счет выручки от реализации | 0,00 | 2325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4650,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Фонд оплаты труда с начислениями | 297,18 | 297,18 | 297,18 | 297,18 | 297,18 | 297,18 | 297,18 | 297,18 | 297,18 | 297,18 | 297,18 | 297,18 |
|  | Корма | 4273,13 | 4273,13 | 4572,25 | 4572,25 | 4572,25 | 6858,37 | 7338,45 | 7338,45 | 7338,45 | 7338,45 | 7852,15 | 7852,15 |
|  | Ветеринария | 69,78 | 69,78 | 69,78 | 69,78 | 74,67 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 119,84 | 119,84 | 119,84 | 119,84 |
|  | Электроэнергия | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Водоснабжение | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Прочее | 232,01 | 348,26 | 246,96 | 246,96 | 247,21 | 595,88 | 387,39 | 387,39 | 387,78 | 620,28 | 413,46 | 413,46 |
| 3 | Амортизация основных средств | 534,85 | 534,85 | 534,85 | 534,85 | 534,85 | 534,85 | 534,85 | 534,85 | 534,85 | 534,85 | 534,85 | 534,85 |
| 4 | Прибыль (убыток) от реализации | 2810,55 | 1299,30 | 2496,48 | 2496,48 | 3066,57 | 1070,83 | 4519,24 | 4519,24 | 5434,24 | 1481,74 | 4894,86 | 4894,86 |
| 5 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2810,55 | 1299,30 | 2496,48 | 2496,48 | 3066,57 | 1070,83 | 4519,24 | 4519,24 | 5434,24 | 1481,74 | 4894,86 | 4894,86 |
| 6 | Налог на прибыль (на доход) | 168,63 | 77,96 | 149,79 | 149,79 | 183,99 | 64,25 | 271,15 | 271,15 | 326,05 | 88,90 | 293,69 | 293,69 |
| 7 | Чистая прибыль | 2641,92 | 1221,34 | 2346,69 | 2346,69 | 2882,57 | 1006,58 | 4248,08 | 4248,08 | 5108,18 | 1392,83 | 4601,17 | 4601,17 |

| Таблица № 14. Окупаемость проекта, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2016 |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  |
|  |  | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | Инвестиционные расходы на реализацию проекта (собственные средства, заемные средства, грант) по годам, тыс. руб. | 14960,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Инвестиционные расходы на реализацию проекта нарастающим итогом, тыс. руб. | 14960,71 | 14960,71 | 14960,71 | 14960,71 | 14960,71 | 14960,71 | 14960,71 | 14960,71 | 14960,71 | 14960,71 |
| 3 | Денежные поступления от проекта (чистая прибыль + амортизация), тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,51 | 783,51 | 783,51 | 855,06 | -402,21 | 1948,79 | 1948,79 |
| 4 | Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,51 | 1567,02 | 2350,54 | 3205,60 | 2803,40 | 4752,19 | 6700,98 |
| 5 | Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (4-2), тыс. руб. | -14960,71 | -14960,71 | -14960,71 | -14177,20 | -13393,69 | -12610,17 | -11755,11 | -12157,32 | -10208,52 | -8259,73 |
| Продолжение таблицы № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |
| 1 | Инвестиционные расходы на реализацию проекта (собственные средства, заемные средства, грант) по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Инвестиционные расходы на реализацию проекта нарастающим итогом, тыс. руб. | 14 960,71 | 14 960,71 | 14 960,71 | 14 960,71 | 14 960,71 | 14 960,71 | 14 960,71 | 14 960,71 |  |  |
| 3 | Денежные поступления от проекта (чистая прибыль + амортизация), тыс. руб. | 2 101,91 | 681,34 | 2 101,91 | 2 101,91 | 2 265,75 | 845,18 | 2 265,75 | 2 265,75 |  |  |
| 4 | Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, тыс. руб. | 8 802,89 | 9 484,23 | 11 586,15 | 13 688,06 | 15 953,82 | 16 799,00 | 19 064,75 | 21 330,50 |  |  |
| 5 | Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (4-2), тыс. руб. | -6 157,82 | -5 476,48 | -3 374,56 | -1 272,65 | 993,10 | 1 838,28 | 4 104,04 | 6 369,79 |  |  |
| Продолжение таблицы № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |
| 1 | Инвестиционные расходы на реализацию проекта (собственные средства, заемные средства, грант) по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Инвестиционные расходы на реализацию проекта нарастающим итогом, тыс. руб. | 14 960,71 | 14 960,71 | 14 960,71 | 14 960,71 | 14 960,71 | 14 960,71 | 14 960,71 | 14 960,71 |  |  |
| 3 | Денежные поступления от проекта (чистая прибыль + амортизация), тыс. руб. | 2 441,06 | 1 020,49 | 2 441,06 | 2 441,06 | 3 176,76 | 1 756,19 | 2 881,53 | 2 881,53 |  |  |
| 4 | Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, тыс. руб. | 23 771,57 | 24 792,06 | 27 233,12 | 29 674,18 | 32 850,95 | 34 607,14 | 37 488,67 | 40 370,20 |  |  |
| 5 | Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (4-2), тыс. руб. | 8 810,86 | 9 831,35 | 12 272,41 | 14 713,47 | 17 890,24 | 19 646,43 | 22 527,96 | 25 409,49 |  |  |
| Продолжение таблицы № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |
| 1 | Инвестиционные расходы на реализацию проекта (собственные средства, заемные средства, грант) по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Инвестиционные расходы на реализацию проекта нарастающим итогом, тыс. руб. | 14 960,71 | 14 960,71 | 14 960,71 | 14 960,71 | 14 960,71 | 14 960,71 | 14 960,71 | 14 960,71 |  |  |
| 3 | Денежные поступления от проекта (чистая прибыль + амортизация), тыс. руб. | 3 417,42 | 1 541,42 | 4 782,93 | 4 782,93 | 5 643,03 | 1 927,68 | 5 136,01 | 5 136,01 |  |  |
| 4 | Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, тыс. руб. | 43 787,62 | 45 329,04 | 50 111,97 | 54 894,90 | 60 537,93 | 62 465,61 | 67 601,62 | 72 737,64 |  |  |
| 5 | Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (4-2), тыс. руб. | 28 826,91 | 30 368,33 | 35 151,26 | 39 934,19 | 45 577,22 | 47 504,90 | 52 640,91 | 57 776,92 |  |  |
| 6 | Окупаемость проекта, % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Срок окупаемости проекта, лет | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |